דוח מבקר המדינה | חשוון התשפ״ג | נובמבר 2022

חברת החשמל לישראל בע״מ

שימור והסבה של תחנות ייצור חשמל בפחם

שימור והסבה של תחנות ייצור חשמל בפחם

בשנים האחרונות נקטו ממשלת ישראל ומשרד האנרגייה מדיניות להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל, זאת בין היתר כדי לצמצם את זיהום האוויר הנפלט כתוצאה מייצור חשמל באמצעות פחם ובשל יעדים שקבעה הממשלה בעקבות הסכמים בין-לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה. במשק החשמל פועלות עשר יחידות ייצור חשמל בפחם, כולן בבעלות חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) ומופעלות על ידה. בשנת 2019 החליט שר האנרגייה על הסבת שש יחידות פחמיות שבהן הותקנו אמצעים להפחתת פליטות (סולקנים) לגז טבעי. בשנת 2021 החליט שר האנרגייה על שימור ארבע היחידות הפחמיות, שבהן לא הותקנו סולקנים, כביטוח משקי לשנת חירום, זאת לאחר הפסקת פעילותן השוטפת בשנת 2022 כתלות בקיום התנאים שהוגדרו בהחלטת ממשלה 4080.

| 10 יחידות פחמיות |  | 35% |  | 1.4 מיליארד ש״ח |  | 124 מיליון ש״ח |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שש מהן עתידות לעבור הסבה לגז טבעי, וארבע מהן עתידות להיכנס לשימור בשנת 2022 |  | שיעור הירידה בייצור החשמל באמצעות פחם משנת 2015 עד שנת 2020, בין היתר בשל מדיניות הפחתת השימוש בפחם שנקט משרד האנרגייה |  | העלות העודפת נטו (בערכים מהוונים) של פרויקט השימור כפי שחישבה רשות החשמל. לאחר עדכון והפנמה מלאה של העלויות החיצוניות עלות זו גדלה ל-2.7 מיליארד ש"ח, והיא עלולה להאמיר ל-4.3 מיליארד ש"ח בשקלול עלויות אפשריות מהגדלת ההפעלות התקופתיות ומעלויות גריטה נמוכות יותר |  | העלות השוטפת השנתית (בערכים מהוונים) של פרויקט השימור, המורכבת מעלויות תפעול, עלויות עובדים, עלות דלקים ועלויות נזקי זיהום האוויר |
| 1,440 מגוואט |  | 3,400 מגוואט |  | 1.3 מיליארד ש״ח |  | 1.6 מיליארד ש״ח |
| ההספק המותקן של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין, הפועלות ללא סולקנים ועתידות להיכנס לשימור בשנת 2022 |  | ההספק המותקן של שש היחידות הפחמיות העתידות לעבור הסבה לגז בשנים 2022 - 2026 |  | העלות העודפת נטו (בערכים מהוונים) של פרויקט הסבת היחידות הפחמיות שבהן הותקנו סולקנים |  | החיסכון האפשרי (בערכים מהוונים) מהפעלה עונתית של היחידות המוסבות עד שנת 2045 |

פעולות הביקורת

בחודשים מרץ עד דצמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את אופן קבלת ההחלטות של משרד האנרגייה על שימור והסבה של תחנות ייצור חשמל בפחם לגז טבעי, לרבות התחשיבים שבוצעו והחלופות שנשקלו בבסיס החלטות אלו. הביקורת נעשתה במשרד האנרגייה, רשות החשמל (הרשות), חח"י והמשרד להגנת הסביבה. בדיקות השלמה נעשו בחברת נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ .

תמונת המצב העולה מן הביקורת

ייחודיות פרויקט השימור של יחידות 4-1 - שימור תחנות כוח פחמיות במתווה אותו הציעה חח"י לא נוסה באף מדינה אחרת בעולם. מרבית המדינות שנסקרו על ידי הרשות גורטות את התחנות הפחמיות, ומדינות בהן יש חשש לביטחון האנרגטי ממשיכות להפעילן.

אומדני עלות הגריטה של יחידות 1 - 4 במסמך השימור - על אף ההתאמות שביצעה הרשות להערכת עלות הגריטה של חח"י (אשר הקטין את אומדן עלויות הגריטה מ-687 מיליון ש"ח ל-506 מיליון ש"ח), עלות הגריטה שהובאה בחשבון במסמך השימור גבוהה עד פי שניים מהעלויות המקבילות שנמצאו בסקירת הרשות. עלות גריטה נמוכה יותר של 200 עד 270 מיליון ש"ח, כפי שמשתקף מסקירת הרשות, (במקום עלות הגריטה שנלקחה בחשבון בסך 506 מיליון ש"ח) מגדילה את העלויות העודפות בחלופת השימור בכ-66 עד 85 מיליון ש"ח (הגדלה של כ-5% עד 6% של העלות העודפת של פרויקט השימור). כמו כן, הצגה של עלויות גריטה גבוהות מהמקובל בעולם מגדילה את אומדן עלות חלופת הסגירה ומגדילה את כדאיות חלופת השימור.

פוטנציאל הסטייה של עלות פרויקט השימור בגין הפעלות תקופתיות - בין טיוטת השימור לבין מסמך השימור עדכנה חח"י את הערכתה לגבי מספרן ומשכן של ההפעלות התקופתיות הנדרשות לצורך שימור היחידות. על פי אומדן משרד מבקר המדינה, משמעות שינוי זה מוערכת בכ-1.5 מיליארד ש"ח. עלה כי רשות החשמל הציגה את העלויות העודפות של חלופת השימור בסך של כ-631 מיליון ש"ח בהתאם להערכה המזערית של החברה לגבי ההפעלות התקופתיות כפי שנכללה במסמך השימור האחרון. הצגת העלויות בערכן המזערי עלולה לגרום להערכה בחסר של העלות העודפת בפועל של פרויקט השימור, בפרט נוכח אי-הודאות הניכרת בפרויקט השימור, הנובעת בין היתר מהיעדר ניסיון בין-לאומי ומהיעדר ניסיון של החברה בפרויקטים דומים, ולנוכח העובדה כי הערכה מדויקת של ההפעלות התקופתיות תתאפשר רק לאחר בחינה בפועל של מתווה השימור.

עדכון עלויות חיצוניות של שימור היחידות 1 - 4 בשנת חירום - הרשות לא עדכנה את ערכי העלויות החיצוניות של נזקי פליטות המזהמים המקומיים וגזי החממה בשנת חירום במסמך השימור, ולא כללה את העלויות החיצוניות מנזקי פליטות גזי החממה בעלות העודפת הכוללת של פרויקט השימור. אי-העדכון יצר הטיה לטובת פרויקט השימור כך שהתחשיב הצביע על תועלת מחלופת השימור בשנת חירום, אך בפועל התקבלה עלות עודפת מחלופה זו לאחר עדכון ערכי העלויות. אי-עדכון העלויות החיצוניות כאמור יצר הערכה בחסר של פרויקט השימור, בסך 709 מיליון ש"ח, ואי-הכללת העלויות החיצוניות בגין גזי חממה יצרה הערכה בחסר של 522 מיליון ש"ח נוספים, ובסך הכול העלות העודפת של פרויקט השימור בשנת חירום הוערכה בחסר של כ-1.2 מיליארד ש"ח.

עדיפות לייצור חשמל בשעת חירום מיחידות 70 - 80 על פני יחידות 1 - 4 - אספקת חשמל מהפעלת יחידות 70 - 80 ויחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין בו-זמנית איננה אפשרית, ולפיכך קיימת תחליפיות בין יחידות 70 - 80 המופעלות באמצעות סולר ליחידות 1 - 4 המופעלות באמצעות פחם. הקושי לשנע סולר במשק לצורך ייצור חשמל בעת חירום מדגיש את התחליפיות הזו כיוון שכל עוד לא ניתן להעביר סולר לאתרים אחרים, הרי שבתחנת אורות רבין - שבה קיימים הן מלאי סולר ראשוני והן תשתית הזרמת סולר - מלאי זה ישמש בסבירות גבוהה לייצור חשמל באמצעות יחידות 70 - 80. לפיכך, שימור יחידות 1 - 4 לחירום לא יהווה תוספת ייצור חשמל ברמה המשקית מאחר שיחידות 70 - 80 הן יחידות חדשות ויעילות יותר מיחידות 1 - 4, ואז קיימת עדיפות בהפעלתן על פני יחידות 1 - 4.

היתכנות השימוש ביחידות 1 - 4 כמענה למחסור בחשמל בעת אירוע חירום - לנוכח העובדה כי החזרת יחידות 1 - 4 אינה מתבצעת בו-זמנית, והשלמתה חופפת את מרבית תקופת אירוע החירום המוגדרת בתרחיש הייחוס, ולנוכח השונות בין הערכות החברה לגבי זמן החזרה משימור, קיימת אי-ודאות לגבי היכולת להשתמש ביחידות 1 - 4 במהלך אירוע חירום. אם אירוע החירום יתממש בשנה מאוחרת יותר, תלך ותגדל אי-הוודאות לגבי יכולת ההחזרה משימור שכן היעדר הפעלה רציפה של היחידות באופן שוטף יפחית את כשירות היחידות וידרוש תחזוקה משמעותית יותר.

כוח אדם משותף לתפעול יחידות 1 - 4 וליחידות 70 - 80 - ההתבססות על כוח אדם משותף לתפעול יחידות 70 - 80 ויחידות 1 - 4, והצורך בהסטת עובדים מיחידות 70 - 80 ליחידות 1 - 4 לצורך החזרתן משימור, עלולים לפגוע בפעילות הסדירה של יחידות 70 - 80 בעת חירום ובאספקת החשמל מיחידות אלה עד להחזרת יחידות 1 - 4 לפעילות תקינה ורציפה. הסטת העובדים מיחידה 70 - 80 להחזרת יחידות 1 - 4 ומשמעויותיה עשויות לגלם עלויות שיגדילו את אומדן העלות של פרויקט השימור.

חוסר הוודאות בהחזרת היחידות 1 - 4 משימור - הפערים בין מסמך השימור משנת 2016 לבין מסמך השימור משנת 2020 והשינוי במתווה השימור שהציגה החברה מעלים ספקות בדבר יכולת החזרה משימור של יחידות 1 - 4. מתווה השימור החדש שהציגה חח"י ב-2020 לא התבסס על התקדמות טכנולוגית שחלה בחלוף הזמן, והוא דומה למעשה למודל השבתת היחידות לצורך תחזוקה במשך כמה חודשים והחזרתן לפעולה, כפי שהחברה עושה מפעם לפעם. כמו כן, אף שמטרת פרויקט השימור היא להבטיח יכולת ייצור בפחם כגיבוי לגז טבעי בעיתות חירום, עולה ממסמכי השימור של החברה ושל הרשות כי לא קיימים פרויקטים של שימור במתווה הנוכחי, וכי לחברה אין ניסיון בשימור תחנות ייצור פחמיות לשם הפעלתן המהירה בשעת חירום. עוד עולה כי פרויקט השימור מורכב וטומן בחובו סיכונים, בין היתר בשל היותן של יחידות 1 - 4 יחידות ישנות, הדורשות תחזוקה רבה. אלה עלולים לפגוע ביכולת להסתמך על ייצור חשמל ברציפות ובאמינות ביחידות אלה בעת חירום.

שקלול הירידה בביקוש לחשמל בשנת חירום לצורך חישוב אומדן הנזק למשק מגריטת יחידות 1 - 4 - אומדן הנזק הצפוי למשק בשנת חירום כתוצאה מגריטה של יחידות 1 - 4 בסך 20 מיליארד ש"ח שביצעה חח"י לא הביא בחשבון את הספרות המחקרית ואת ניסיון העבר בנוגע לשינויים בביקוש לחשמל בעיתות משבר. התחשיב שביצע משרד מבקר המדינה מראה כי נוכח התנהגות הביקוש לחשמל באירועי העבר ולפי הספרות המחקרית, בתרחיש החירום שעליו התבססה הרשות במסמך השימור ושעליו גיבשה חח"י את חוות דעתה ואמדה את היקף האנרגייה הבלתי מסופקת לשנת החירום ללא שימור יחידות 1 - 4, לא שוקללה הירידה בביקוש בעת חירום, שעשויה להגיע עד כ-11%.

משטר ההפעלה של היחידות המוסבות - הנצילות ביחידות הפחמיות, הן לפני ההסבה והן אחריה, נמוכה יחסית ליחידות הייצור בגז טבעי במשק החשמל. לפי הערכות חח"י, הנצילות ביחידות המוסבות לאחר ההסבה תהיה כ-38%, לעומת הנצילות הממוצעת של יחידות ייצור בגז קיימות שהיא כ-46%. מפאת אילוצים תפעוליים, על היחידות הפחמיות לעבוד בעומס מזערי, קרי משטר הפעלה הנקרא Must Run. לנוכח העובדה שנצילותן של היחידות המוסבות נמוכה בהשוואה לממוצע המשקי, ולפיכך הן מזהמות יותר ויקרות יותר, הרי שאם החזרת היחידות משימור תתקיים בפרק הזמן הקצר שצופה החברה, ניתן יהיה לקיים הפעלה עונתית של היחידות המוסבות שתחסוך הן עלויות זיהום אוויר והן עלויות דלקים. הפעלה עונתית של היחידות המוסבות החל בשנת 2026 ועד שנת 2045 (בהנחה שמרנית כי הפעלתן לא תידרש ארבעה חודשים בכל שנה) עשויה לחסוך כ-1.1 מיליארד ש"ח בעלויות דלקים ובעלויות חיצוניות מפליטת מזהמים מקומיים. נוסף על כך הפעלה עונתית של היחידות המוסבות עשויה לחסוך עלות חיצונית נוספת בגין פליטות גזי חממה בסך של כחצי מיליארד ש"ח. לפיכך, הפעלה עונתית של היחידות המוסבות בשנים 2026 עד 2045 עשויה לחסוך עלויות משקיות בסך כ-1.6 מיליארד ש"ח (מהוון לשנת 2019).

הכדאיות הכלכלית של חלופת הסבת יחידות פחמיות לגז טבעי - עולה כי ההשקעה הנדרשת בחלופת ההסבה (כ-1.2 מיליארד ש"ח) נמוכה יחסית לעלות הקמת הספק חדש (פער של כ-7.5 מיליארד ש"ח). עוד עולה כי עלות הדלקים בחלופת ההסבה (כ-2 מיליארד ש"ח) גבוהה יותר מעלות הדלקים בחלופת השימור וההקמה (חיסכון של כ-3.3 מיליארד ש"ח ביחס לחלופת הבסיס), או בחלופת הגריטה וההקמה (חיסכון של כ-3.4 מיליארד ש"ח ביחס לחלופת הבסיס), זאת בשל הנצילות הנמוכה של היחידות המוסבות. אלא שפער זה (בסך של כ-5.4 מיליארד ש"ח) נמוך יותר מהפער בעלות ההשקעה הנדרשת, ועל כן קיימת כדאיות כלכלית לפרויקט ההסבה.

עיקרי המלצות הביקורת

מומלץ כי משרד האנרגייה והרשות יבחנו על בסיס שנתי את הצורך בשימור יחידות 1 - 4 ואת כדאיות המשך שימורן, ויפעלו לגריטתן בהתאם לבחינת הכדאיות, זאת בכפוף לשמירה על הבטחת אספקת החשמל בעת שגרה ובעת חירום ולקידום החלופות לייצור חשמל ביחידות אלה בהקדם.

מומלץ כי נוכח הפער בין עלות הגריטה שהעריכה חח"י לעלויות בפועל בארצות הברית (פער של 417 - 487 מיליון ש"ח), הרשות תבחן את מבנה העלויות בפרויקט השימור ותיתן ביטוי לפערים הללו בעת ביצוע בקרת העלויות של הפרויקט. עוד מומלץ כי הרשות תבצע בחינה של העלויות הנגזרות מההפעלה הראשונה בפועל של יחידות 1 - 4 בעת חזרתן לשימוש משימור ותעדכן את תחשיביה, ותשקף זאת עם משרד האנרגייה לשר האנרגייה.

מומלץ כי חח"י והרשות יבחנו את מספר העובדים הדרוש להחזרת יחידות 1 - 4 משימור בלי לפגוע בכשירות של יחידות 70 - 80, ויפעלו לכמת את עלותם ולשקף זאת בעלויות השימור. כמו כן מומלץ לבחון את מתווה ההחזרה של יחידות 1 - 4 בדגש על השימוש בכוח אדם משותף מיחידות 70 - 80 ומיחידות 5 - 6, זאת תוך מתן תשומת לב לאי-הוודאות בנוגע לעיתוי החזרה משימור ולמשכה בעת אירוע חירום.

מומלץ כי משרד האנרגייה, הרשות וחח"י יבחנו את פרויקט השימור ואת משמעויותיו לנוכח עלויותיו העודפות, הסיכונים הטמונים בו והחלופות הקיימות לו, כגון ייצור בסולר ביחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין.

לנוכח החיסכון הפוטנציאלי בעלויות הדלקים ובעלויות החיצוניות מזיהום אוויר, ובהתאם לפער בין העלות ההונית של שימור יחידות 1 - 4 לתקופה של 12 שנים המסתכמת בכ-162 מיליון ש"ח בהתאם להערכת חח"י, זאת לעומת חיסכון אפשרי מהפעלה עונתית בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח (לתקופה של כ-20 שנה), בשים לב לצורך במזעור עלויות בהתבסס על סעיף 1 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, מומלץ כי הרשות וחברת ניהול המערכת יבצעו ניתוח עלות-תועלת של הפעלת היחידות המוסבות באופן עונתי ויפעלו בהתאם לבחינת האפשרות להפעלה עונתית של היחידות המוסבות חלף הפעלה רציפה במשטר Must Run בהתחשב באילוצים תפעוליים ובביקושים החזויים לחשמל.

לצד הבחירה בחלופת ההסבה כיום, מומלץ כי הרשות ומשרד האנרגייה יבחנו במשך השנים את ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום אגירת אנרגייה ויפעלו להסרת החסמים להגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות ולקידום פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו ייצור באנרגיות מתחדשות עם גיבוי קטן יותר של דלקים מאובנים ובהתאם יבחנו את הצורך בהמשך יישום חלופת ההסבה.

המאפיינים והייעוד של יחידות הייצור הפחמיות במשק החשמל

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

סיכום

בשנים האחרונות מדיניות ממשלת ישראל ומשרד האנרגייה היא צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל, בין היתר כדי להפחית את זיהום האוויר ואת גזי החממה הנפלטים משימוש בפחם לייצור חשמל. החלטת שר האנרגייה על שימור יחידות 1 - 4 כביטוח משקי לשעת חירום כרוכה בעלות משקית עודפת העשויה להאמיר עד ל-4.3 מיליארד ש"ח. אולם הסיכונים הטמונים בו ואי-הוודאות בנוגע להחזרת היחידות משימור מעלים ספק לגבי יכולתו של הפרויקט לספק ביטוח משקי. פרויקט זה אף מהווה תחליף מלא לייצור חשמל ביחידות 70 - 80 החדשות, היעילות והמזהמות פחות, ובעת חירום הייצור ביחידות 1 - 4 יבוא על חשבונן. במקביל לפרויקט השימור החליט שר האנרגייה על פרויקט הסבת היחידות הפחמיות (אלו שאינן מיועדת לשימור). פרויקט זה הוא בעל כדאיות כלכלית ומשמש החלופה הטובה ביותר להפסקת השימוש בפחם כל עוד קיימות מגבלות טכנולוגיות המצריכות יכולת גיבוי בהספק מותקן קונוונציונלי לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות. עם זאת, קיים פוטנציאל לחיסכון מהותי מהפעלה עונתית של היחידות המוסבות במקום הפעלה קבועה בעומס מזערי (Must Run).

שימור והסבה של תחנות ייצור 
חשמל בפחם

מבוא

ייצור חשמל וצריכתו הם מרכיב מכריע בשגשוגן הכלכלי של מדינות מודרניות אשר תלויות בו לפעילותן השוטפת. לצורך ייצור חשמל, תחנות הכוח משתמשות באמצעים שונים ובהם דלקים מאובנים (נפט, פחם וגז טבעי). ייצור חשמל מדלקים אלו כרוך בפליטת גזי חממה וחומרים מזהמים מקומיים, שלהם השפעה שלילית על בריאות האדם והסביבה. צמיחת המשקים המודרניים, אשר מלווה בעלייה ברמת החיים, מובילה להגברת התלות בחשמל ולעלייה בצריכתו, וכפועל יוצא מכך לעלייה בפליטות גזי חממה. במשך השנים הגבירו פליטות אלה את התחממות כדור הארץ והובילו לתופעות הרסניות, כגון עליית גובה פני הים ואירועי מזג אוויר קיצון - שיטפונות, בצורות, גלי חום ושריפות.

ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים המחריף לאורך השנים הביאו את מדינות העולם לחשיבה מחודשת על אופן הייצור והצריכה של החשמל בעתיד, מתוך ההבנה כי נדרשים מהלכים מיידיים לצמצום ההתחממות הגלובלית במידה ניכרת. תכנון ארוך טווח של משק האנרגייה נפוץ ברוב מדינות העולם המערבי, והקו המנחה המרכזי בתכנון משקי החשמל ופיתוחם הוא צמצום פליטות גזי החממה ואף איפוסן עד שנת 2050.

דרך מרכזית להפחתת פליטות גזי חממה היא מעבר לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, ובהן אנרגיית מים, אנרגיית רוח ואנרגייה סולרית, לצד צמצום ייצור החשמל באמצעות שריפת דלקי מאובנים. בשונה מייצור חשמל באמצעות דלקי מאובנים, ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות נקי מפליטות גזי חממה ומזהמים מקומיים. במדינות רבות בעולם נקבעו יעדים ארוכי טווח להפסקה מוחלטת של שימוש בדלקי מאובנים לייצור חשמל ויעדים להגדלת ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.

בשנת 2015 היה משק החשמל בישראל אחראי לכ-48% מפליטות גזי החממה במשק כולו. בשנה זו חתמה ישראל על הסכם פריז והחליטה על קביעת יעדי הפחתת פליטות גזי חממה של עד 7.7 טונה לנפש בשנת 2030 במשק כולו. יעד זה עודכן ביולי 2021 לכמות פליטות גזי חממה של 58 מיליון טונה בשנת 2030 במשק כולו (השקולים ל-5.2 טונה לנפש), ולכמות פליטות גזי חממה שמקורן בייצור חשמל בסך של 26 מיליון טונה (שקולים ל-2.37 טונה לנפש).

גילוי מאגרי הגז מול חופי ישראל בעשורים האחרונים, לצד הצורך בצמצום זיהום האוויר המקומי מייצור חשמל והצורך בהפחתת פליטות גזי חממה במסגרת התחייבויות בין-לאומיות, הביאו את ממשלת ישראל ואת משרד האנרגייה לקבל כמה החלטות שמטרתן לצמצם את השימוש בפחם בייצור חשמל, תוך הגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות ובגז טבעי. מדיניות זו מכוונת לתמהיל ייצור של כ-70% בגז טבעי וכ-30% באנרגיות מתחדשות עד שנת 2030.

במהלך העשור האחרון, מרבית החשמל המיוצר בישראל היה באמצעות תחנות כוח קונוונציונליות המפיקות חשמל על ידי שריפת פחם או גז טבעי. גילוי מאגרי הגז שינה, בין היתר, את תמהיל הדלקים בייצור החשמל כך שחלקו של הגז הטבעי בייצור גדל על חשבון הפחם. בשנת 2020, כ-67% מהחשמל שיוצר בישראל היה באמצעות גז טבעי ו-26% באמצעות פחם, כ-6% באמצעות אנרגיות מתחדשות וכ-1% באמצעים אחרים כגון סולר. זאת בהשוואה לשנת 2010, בה כ-59% מהחשמל המיוצר היה באמצעות פחם וכ-39% באמצעות גז טבעי והיתר באמצעים אחרים כגון סולר.

חלקו ההולך וגדל של הגז הטבעי בתמהיל הדלקים של משק החשמל בישראל במהלך השנים האחרונות יצר צורך אסטרטגי בגיוון הדלקים לצורכי חירום - במקרה של פגיעה באספקת הגז הטבעי למשק החשמל. מתקני ייצור חשמל פועלים באמצעות שני סוגי דלקים (דו-דלקיות), ותחנות ייצור חשמל בגז טבעי יכולות לפעול בסולר במקום בגז במקרה הצורך. תחנות אלה מחויבות בהחזקת מלאי סולר לשעת חירום.

פעולות הביקורת

בחודשים מרץ עד דצמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את אופן קבלת ההחלטות של משרד האנרגייה על שימור והסבה של תחנות ייצור חשמל בפחם לגז טבעי, לרבות התחשיבים שבוצעו והחלופות שנשקלו בבסיס החלטות אלו. הביקורת נעשתה במשרד האנרגייה, ברשות החשמל, בחברת החשמל לישראל ובמשרד להגנת הסביבה (להלן - המשרד להג"ס). בדיקות השלמה נעשו בחברת נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן - חברת ניהול המערכת).

רקע

ייצור חשמל באמצעות פחם במשק החשמל בישראל

במשק החשמל בישראל פועלות עשר יחידות ייצור חשמל בפחם בהספק כולל של 4,840 מגוואט, כולן בבעלותה של חברת החשמל לישראל (להלן - חח"י או החברה) ומופעלות על ידה. יחידות אלו ממוקמות בשני אתרים: תחנת הכוח אורות רבין בחדרה (להלן - תחנת אורות רבין) ותחנת הכוח רוטנברג באשקלון (להלן - תחנת רוטנברג). בתחנת אורות רבין פועלות שש יחידות ייצור בהספק כולל של 2,590 מגוואט, ובתחנת רוטנברג פועלות ארבע יחידות ייצור בהספק כולל של 2,250 מגוואט.

בעשור האחרון הותקנו מתקנים להפחתת פליטות מזהמים (להלן - סולקנים) ביחידות הייצור 5 - 6 שבתחנת אורות רבין וביחידות הייצור 1 - 4 שבתחנת רוטנברג. סוף אורך החיים ההנדסי של יחידות אלו הוא בין 2040 ל-2049.

ביתר היחידות - יחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין - לא הותקנו סולקנים, וסוף אורך חייהן ההנדסי הוא בשנת 2033. תרשים 1 שלהלן מתאר את המאפיינים של היחידות הפחמיות במשק החשמל בישראל ואת ייעודן בהתאם להחלטות שהתקבלו.

תרשים 1: המאפיינים והייעוד של יחידות הייצור הפחמיות במשק החשמל 
על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה

מדיניות הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל

בתחילת העשור הקודם יותר ממחצית מייצור החשמל בישראל היה באמצעות פחם. כאמור, ייצור חשמל באמצעות פחם גורם לזיהום אוויר, ולכן בשנים האחרונות התקבלו כמה החלטות שמטרתן הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל בישראל. החלטות אלה הקטינו את שיעור ייצור החשמל בפחם מ-46% בשנת 2015 לכ-26% בשנת 2020.

בדצמבר 2015 הכריז שר האנרגייה על הפחתה של 15% בשימוש בפחם לייצור חשמל בתחנות הכוח בישראל משנת 2016 ואילך בהשוואה לשיעור השימוש בפחם בשנת 2015. בנובמבר 2017 החליט שר האנרגייה על עקרונות מדיניות, ולפיהם בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס המזערי המאפשר גמישות ואמינות בנוגע לאספקת החשמל למשק. בינואר 2018 החליטו שר האנרגייה והשר להגנת הסביבה על הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 30% באופן מיידי, זאת בהשוואה לשנת 2015.

ביוני 2018 החליטה הממשלה על רפורמה במשק החשמל, ובין היתר הטילה על שר האנרגייה להגיש לממשלה עד יום 1.7.18 הצעה להחלטה בעניין הצעדים אשר יבטיחו את סגירת יחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין עד יוני 2022. עוד החליטה הממשלה על הקמת שתי תחנות ייצור חשמל בטכנולוגיית מחזור משולב (להלן - מחז"מים) בתחנת אורות רבין הפועלים באמצעות גז טבעי על ידי חח"י בהספק מותקן של כ-1,200 מגוואט, אשר יחלו לפעול בשנת 2022 ויאפשרו את הפסקת הפעילות השוטפת של יחידות 1 - 4.

ביולי 2018 התקבלה החלטת ממשלה להפסקת פעילותן השוטפת של היחידות הפחמיות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין לא יאוחר מיום 1.6.22, ובהתקיים שני תנאים: (א) תתקיים יתירות באספקת גז טבעי באמצעות חיבורם של שלושה מאגרים; ו-(ב) יופעל המחז"ם הראשון בהספק של כ-600 מגוואט.

בנובמבר 2019 החליט שר האנרגייה על הסבה הדרגתית של יתר יחידות הייצור הפחמיות (יחידות 5 - 6 שבתחנת אורות רבין ויחידות 1 - 4 שבתחנת רוטנברג) לשימוש בגז טבעי עד שנת 2025 לשם הפסקת השימוש בפחם בשגרה במשק החשמל עד שנה זו. בפברואר 2021 החליט שר האנרגייה על שימור יחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין לצורך שמירה על האמינות, הזמינות והרציפות של אספקת החשמל למשק בשעת חירום. להחלטות אלו, כפי שעולה מתחשיבי רשות החשמל (להלן - הרשות) עלות משקית עודפת נטו בסך כולל של כ-2.7 מיליארד ש"ח, והן צפויות להקטין את שיעור הייצור בפחם במשק בשנת 2025 לכ-3% מסך ייצור החשמל.

באוקטובר 2020 החליטה הממשלה על הגדלת יעדי ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות כך שעד שנת 2030 30% מייצור החשמל יהיה באמצעות אנרגיות מתחדשות (יעד הביניים עודכן ל-20% עד יום 31.12.25). החלטה זו למעשה מכוונת למשק חשמל המבוסס על גז טבעי (70%) ועל אנרגיות מתחדשות - בעיקר מייצור פוטו-וולטאי (30%) בשנת 2030.

תרשים 2 מתאר את ההחלטות המרכזיות להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל החל בשנת 2015 על ציר הזמן.

תרשים 2: ההחלטות המרכזיות להפחתת השימוש בפחם, 2015 - 2021

תרשים 3 שלהלן מציג את השימוש בפחם ואת סך הייצור המשקי בשנים 2015 - 2020.

תרשים 3: ייצור החשמל השנתי בפחם, וסך ייצור החשמל המשקי,
2015 - 2020

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מתרשים 3 ניתן לראות כי בפועל נתח ייצור חשמל בפחם מסך ייצור החשמל המשקי ירד מ-45% בשנת 2015 ל-26% בשנת 2020, ירידה של כ-19 נקודות אחוז, אשר נבעה בין היתר מהמדיניות שנקטה ישראל במשך השנים להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל.

במסגרת התייעצות שר האנרגייה עם רשות החשמל בעניין מדיניות הפחתת השימוש בפחם בשנת 2019 סקרה הרשות את מדיניות הפחם הנהוגה במדינות המערב. תרשים 4 מתאר את ממצאי הסקירה.

תרשים 4: מדיניות השימוש בפחם במדינות המערב שסקרה רשות החשמל 
על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

עלה כי מרבית המדינות גורטות את התחנות הפחמיות או ממשיכות להפעילן, ואילו מדינות מעטות מסבות אותן לגז. מהסקירה שעשתה הרשות עולה כי הסבת תחנות פחמיות לגז נדירה יחסית, והיא בוצעה בכמה עשרות יחידות ייצור בארצות הברית ובשני מחוזות בקנדה, בעיקר באזורים שבהם מחיר הגז נמוך יחסית. מדינות שבהן יש חשש לביטחון האנרגטי ממשיכות להפעיל תחנות פחמיות, ואינן מסבות את התחנות לגז או סוגרות אותן. כמו כן באף אחת מהמדינות שסקרה הרשות לא נמצאה מדיניות של שימור התחנות הפחמיות.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי יש לה ניסיון מוכח שיש בו כדי להבטיח את ביצוע הפרויקט בצורה מיטבית, וכי במסגרת פרויקט הפחתת פליטות ביצעה החברה בהצלחה החזרה של שש יחידות פחמיות לעבודה לאחר שאלו הושבתו תקופה משמעותית - כשנה לכל יחידה.

לאור החשיבות בהחזרת יחידות 1 - 4 משימור בזמן קצר בעת התממשות אירוע חירום, מומלץ כי משרד האנרגייה יבחן אם מתווה השימור והניסיון הקיים בחברה אכן מאפשרים החזרה מהירה לפעילות כנדרש מתרחישי הייחוס לאירוע חירום.

שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין

הפסקת פעילותן השוטפת של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין

יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין הוקמו בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים, והן מייצרות חשמל בפחם כדלק ראשי ובמזוט כדלק גיבוי. ביחידות אלה, כאמור, לא הותקנו אמצעים להפחתת פליטות, ולכן זיהום האוויר הנפלט מהן גבוה לעומת מתקני הייצור האחרים.

בשנים 2015 - 2016 התקיימו דיונים בין נציגי משרד האנרגייה, המשרד להג"ס, משרד האוצר והרשות כדי להתמודד עם פליטת זיהום האוויר מהיחידות הפחמיות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין. במסגרת דיונים אלו נבחנו כמה חלופות עיקריות, ובהן: התקנת סולקנים; הסבת היחידות לגז טבעי או הקמת מחז"מים הפועלים על גז טבעי; וסגירת היחידות הפחמיות (סגירה מוחלטת שלהן או שימורן והפעלתן במקרה חירום, בכפוף להיתכנות טכנית לכך).

עמדתם של משרדי האוצר והאנרגייה ושל הרשות הייתה כי החלופה המועדפת היא חלופת הסולקנים, בעיקר בשל העובדה כי לחלופת השימור אין הוכחה לישימות הנדסית, ובפרט האם בעת הצורך יהיה ניתן להחזיר את יחידות 1 - 4 לייצור בזמן סביר. כפי שמסרה הרשות למרכז המחקר והמידע של הכנסת באוגוסט 2016, "חוסר הוודאות באשר לישימות ההנדסית של חלופת השימור הוא בעייתי במיוחד בישראל, ועשוי למעשה לסכן את הביטחון האנרגטי שלה, וזאת מכיוון שישראל היא 'אי אנרגטי' (כלומר אינה יכולה להסתמך על אספקת חשמל ממדינות שכנות בעת הצורך)".

כאמור, בשנת 2018 החליטה ממשלת ישראל על הקמת שני מחז"מים בתחנת אורות רבין בהספק כולל של כ-1,200 מגוואט אשר יאפשרו את הפסקת פעילותן השוטפת של יחידות 1 - 4 באתר, זאת בכפוף ליתירות אספקת גז טבעי משלושה מאגרים. נוסף על כך, בהחלטת הממשלה 4080 מיולי 2018 הטילה הממשלה על שר האנרגייה לבחון את אופן השימור הנדרש והיקפו לצורך ההפעלה של יחידות 1 - 4, לרבות פתרונות חלופיים בשים לב לצורכי המשק בעת חירום, ולבחון את צמצום השימוש ביחידות אלה עד הפסקת פעילותן השוטפת.

בפברואר 2021 החליט שר האנרגייה על שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין. תקופת השימור נקבעה מיום 1.6.22 עד יום 31.12.25. עוד החליט השר כי בתקופת השימור משרד האנרגייה ימשיך לעקוב אחר מוכנות המשק למצב חירום ואחר יישום החלופות להבטחת הזמינות והאמינות של אספקת החשמל למשק בתרחישים השונים, בין היתר במצבים של אי-אספקת חשמל כתוצאה ממחסור בדלקי גיבוי. אם יושלם יישום החלופות לפני תום תקופת השימור, ייבחן הצורך בהמשך שימור היחידות עד תום תקופה זו. עוד נקבע בהחלטה כי בסמוך לתום תקופת השימור ייבחן הצורך בדבר קביעת עקרונות מדיניות חדשים בעניין זה.

המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי כדי להתמודד עם משבר האקלים ולהשיג את היעד האסטרטגי של כלכלה נקייה ותחרותית, יש להאיץ את המעבר של המשק משימוש בדלקים מזהמים לאנרגיות מתחדשות, נקיות וכלכליות, וכי הוא מקדם מעבר זה ופועל להפחית את זיהום האוויר ואת פליטת גזי החממה מתחנות כוח פוסיליות. עוד השיב המשרד להג"ס כי בנובמבר 2021 פנתה אליו חח"י וציינה כי תידרש דחייה במועד השימור של שלושה חודשים עבור שתיים מיחידות 1 - 4 ושנה עבור שתי יחידות נוספות. עוד מסר המשרד להג"ס כי במרץ 2022 הגישה חח"י בקשה לדחייה ארוכה יותר של 11 חודשים עבור שתי יחידות ו-20 חודשים עבור שתי יחידות נוספות, וכי משמעות דחייה זו היא המשך זיהום אוויר שעלותו החיצונית מוערכת ביותר מ-2 מיליון ש"ח ליום ליחידה אחת. עוד ציין המשרד להג"ס כי הוא דרש מחח"י לספק נתונים ומידע לבחינת הבקשה, ובפרט להציג חלופות לצמצום הצורך בדחייה זו או למניעתה. המשרד להג"ס השיב כי לא הוצגו לו נתונים המאפשרים את שקילת הבקשה לדחייה במועד הסגירה ולכן מיוני 2022 החברה תוכל להפעיל את היחידות רק במצב שאי-הפעלתן תוביל להפסקה באספקת החשמל, וכי הוא ימשיך במעקב אחר ההפעלה להבטחת הפעלת היחידות רק במצב חירום המחייב זאת.

חח"י מסרה למשרד מבקר המדינה ביוני 2022 כי יחידות 1 - 4 מופעלות זה כמה שנים בעומס מזערי, בהתאם למדיניות משרד האנרגייה והמשרד להג"ס לצמצום מרבי של השימוש בפחם. עוד מסרה החברה כי בחודשים נובמבר 2021 עד מאי 2022 הוגשו למשרד להג"ס מסמכים רבים באשר לצורך המערכתי בהמשך הפעלת עד ארבע יחידות ייצור מיחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין. עוד ציינה החברה כי היחידות מופעלות במינימום הנדרש ובהתאם לקבלת הוראות מפורטות מחברת ניהול המערכת וכי החל מחודש יוני 2022 היחידות יופעלו במתכונת חירום, כלומר רק כאשר אי הפעלתן עלולה לגרום לשיבושים באספקת החשמל ובהולכתו. עוד ציינה החברה כי הפעלת יחידות 1 - 4 נדרשת, בין היתר, לנוכח עיכובים בהקמת יחידות 70 - 80 בשל נסיבות חיצוניות הקשורות במגפת הקורונה.

החלטת שר האנרגייה בנושא שימור יחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין התקבלה לאחר היוועצות ברשות, אשר פרסמה באוגוסט 2020 טיוטה להערות הציבור (להלן - טיוטת השימור) ובנובמבר 2020 את עמדתה הסופית (להלן - מסמך השימור). במסמך השימור הטמיעה הרשות חלק מהתייחסויות הציבור לטיוטה וכללה תחשיבי עלויות ותועלות תוך ביצוע ניתוחי רגישות. תחשיבים אלו בחנו שתי חלופות: שימור יחידות 1 - 4 עד סוף החיים ההנדסיים שלהן בשנת 2033 (להלן - חלופת השימור), לעומת גריטה שלהן בשנת 2022 (להלן - או חלופת הסגירה).

מסקנתה של הרשות במסמך השימור הייתה כי על סמך הנתונים הידועים לה על תרחיש החירום המרכזי, ובהתייחס לכלל העלויות, התועלות, האילוצים והסיכונים הקיימים בפרויקט השימור, לא ניתן להצביע על כדאיות כלכלית בפרויקט זה. עם זאת ציינה הרשות כי אם תרחיש החירום יכלול מחסור בסולר הגורם לאי-אספקת חשמל, ייתכן כי תהיה כדאיות לשימור היחידות לתקופת ביניים, עד לבחינת מגוון החלופות לביטוח המשק מתרחיש של אי-אספקת חשמל ועד ליישום החלופה הכדאית ביותר.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי למחסור בסולר יכולות להיות השלכות משמעותיות על היכולת לייצר חשמל, ורשות החשמל אף הצביעה בעבודתה על הסיכון הפוטנציאלי הנגזר מכך ושהתממשותו תבוא לידי ביטוי בעלויות ניכרות בשל אנרגייה בלתי מסופקת.

בחינת העלויות והתועלות של שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין

כאמור, בנובמבר 2020 פרסמה הרשות ניתוח עלות-תועלת שעשתה, ובמסגרתו נבדקו העלויות והתועלות של חלופת השימור ושל חלופת הסגירה.

בבדיקת הרשות נבחנה כדאיות ההשקעה בשימור היחידות לצורך ייצור חשמל בפחם במצב חירום שבו יש מחסור משקי בגז. תרחיש הייחוס הוגדר כהפסקה ממושכת באספקת הגז הטבעי למשק החשמל למשך שנה אחת בשל אירוע ביטחוני, אסון טבע או אירוע חירום אחר, ובכלל זה תקופת אירוע החירום עצמו וזמן ההתאוששות ושיקום התשתיות. בשנה כזו, שבה לא תתאפשר אספקת גז למשק החשמל בישראל, יחידות הייצור במשק יעברו לייצור חשמל באמצעות סולר במקום גז, נוסף על ייצור חשמל בפחם ביחידות הפחמיות 5 - 6 שבתחנת אורות רבין וביחידות הפחמיות 1 - 4 שבתחנת רוטנברג, אשר עתידות לעבור הסבה לגז ויוכלו לייצר חשמל בפחם כגיבוי בשעת הצורך.

חלופת השימור מתבססת על מתווה השימור שגיבשה חח"י, ולפיו אחת לחצי שנה (ואחת לשנה משנת 2024) נדרשת הפעלה של כל יחידה למשך כשלושה ימים, ובמהלכם יופעלו היחידות וייצרו חשמל שיוזרם לרשת.

ממצאי הבדיקה של רשות החשמל העלו כי עלויות פרויקט השימור העודפות (לרבות העלויות החיצוניות ממזהמים מקומיים) מסתכמות בכ-3.5 מיליארד ש"ח, ואילו התועלות ממנו מסתכמות בכ-2.1 מיליארד ש"ח. לפיכך מסקנת הרשות הייתה כי לא ניתן להצביע על כדאיות כלכלית בפרויקט השימור. עם זאת ציינה הרשות כי היות שעלויות השימור נובעות בעיקר מעלויות שנתיות מצטברות, ייתכן כי קיימת כדאיות לשימור היחידות לתקופת ביניים, עד לביצוע פעולות נוספות, או לשימור חלק מהיחידות, אך גם זאת לאחר השוואה של חלופת השימור אל מול חלופות אחרות.

העלויות העודפות של שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין מורכבות מהשקעה הונית ראשונית הדרושה להכנת היחידות לשימור, ומעלויות שוטפות שנתיות (ישירות ועקיפות) הנדרשות לצורך שימור היחידות, ובכלל זה עלויות עובדים, עלויות תפעול, עלויות דלקים ועלויות חיצוניות הנגרמות בשל נזקי זיהום האוויר. מעלות זו נוכה החיסכון המתקבל בשנת חירום עקב שימור היחידות המייצרות חשמל בפחם במקום בסולר (בשנה שבה קיים מחסור בגז טבעי). עלויות השימור מפורטות בתרשים 5 שלהלן.

תרשים 5: עלויות השימור העודפות לפי מסמך השימור לשנים 2022 - 2033 (במיליוני ש"ח)

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

* בשימוש בפחם חלף סולר בשנת חירום מתקבל חיסכון בעלות הדלקים בסך כ-2.1 מיליארד ש"ח, ומנגד יש עלות עודפת בגין נזקי זיהום האוויר בסך כ-2 מיליארד ש"ח.

מהתרשים עולה כי מרבית העלויות בפרויקט השימור הן עלויות שוטפות, ואילו ההשקעה ההונית הראשונית נמוכה יחסית, דבר המצביע על אפשרות הפחתה של העלות העודפת כתלות במשך שנות השימור - ככל שהיחידות ייגרטו מהר יותר, כך העלות העודפת של השימור תהיה נמוכה יותר. עוד עולה כי בשנת חירום התועלת נטו משימור יחידות 1 - 4 נמוכה יחסית - כ-125 מיליון ש"ח.

ההחלטה על פרויקט השימור התקבלה למרות שהפרויקט מגלם עלות עודפת נטו בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח, ועל אף שככלל, פרויקטים לשימור תחנות פחמיות הם נדירים ובפרט שלא מוכר פרויקט במתווה דומה בעולם.

משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה ולרשות לבחון על בסיס שנתי את הצורך בשימור יחידות 1 - 4 ואת כדאיות המשך שימורן, ולפעול לגריטתן בהתאם לבחינת הכדאיות, זאת בכפוף לשמירה על הבטחת אספקת החשמל בעת שגרה ובעת חירום ולקידום החלופות לייצור חשמל ביחידות אלו בהקדם.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי הוא מבצע מעקב רציף אחר התקדמותם של כמה פרויקטים שתכליתם הבטחת הביטחון האנרגטי במצבי חירום, וכי במהלך שנת 2025 הוא יבחן את הצורך בהארכת שימור היחידות מעבר לשנת 2025, כפי שנקבע בעקרונות המדיניות של שר האנרגייה.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי מטרת פרויקט שימור יחידות 1 - 4 היא הבטחת שרידות המשק האנרגטי בעת חירום בעלות השקעה מזערית, וכי רשות החשמל אישרה בהחלטתה את שימור היחידות עד לשנת 2025, לאחר שבחנה את הנתונים ושקלה את השיקולים הרלוונטיים. עוד השיבה החברה כי אין מקום לבחון את כדאיות הפרויקט כבר מהשנה הראשונה שכן מדובר בתקופה קצרה מדי שאינה מאפשרת גיבוש תמונה עובדתית מספקת.

משרד מבקר המדינה ממליץ כי בשל הסיכונים וחוסר הוודאות לגבי יכולת פרויקט השימור להוות ביטוח משקי לשעת חירום כמפורט להלן, זאת לצד עלויותיו העודפות, ולנוכח העובדה כי מרבית עלויות השימור הן עלויות שנתיות, תבוצע בחינה של כדאיות הפרויקט על בסיס שנתי ולפני שנת 2025.

עלות ההשקעה ההונית

במסגרת פרויקט השימור נדרשות השקעות הוניות לצורך התאמת היחידות לשימור. חח"י העריכה את העלויות האלה ב-161.5 מיליון ש"ח (בערכים מהוונים לשנת 2022) אם תקופת השימור תימשך עד 2033, וב-127.5 מיליון ש"ח אם תקופת השימור תימשך עד סוף שנת 2025, כמפורט בלוח 1 שלהלן.

לוח 1: פירוט ההשקעות ההוניות הדרושות לצורך שימור יחידות 1 - 4 
בתחנת אורות רבין (במיליוני ש"ח)

| הסעיף | עלות השימור ל-5 שנים | עלות השימור ל-12 שנים |
| --- | --- | --- |
| צביעת כל הקונסטרוקציה, מכלים ומעקות | 40 | 48 |
| תיקונים כתוצאה מקורוזיה מתחת לבידוד | 12 | 16 |
| תיקון נזקים בפלדה לאחר הסרת הצבע | 13 | 18 |
| החלפה או שיפוץ של מערכות וציודים שהגיעו לסוף חייהם (במהלך השנתיים הראשונות( | 20 | 33 |
| החלפת מערכת בקרה ביחידה 3 | 13 | 13 |
| שיפוץ מעליות | 4 | 4 |
| רכישת ציוד אוורור, חימום וייבוש | 4 | 4 |
| רכישת סימולטור | 4.5 | 4.5 |
| בצ"ם* (15%) | 17 | 21 |
| סה"כ ההשקעות ההוניות להתאמת היחידות לשימור | 127.5 | 161.5 |

המקור: רשות החשמל וחברת החשמל.

* 	בלתי צפוי מראש.

מנגד, בחלופת הסגירה נדרשות עלויות בסך כ-419 מיליון ש"ח לצורך גריטת היחידות בשנת 2022. עלות זו מייצגת את ההשקעות ההוניות הדרושות לצורך גריטה, אשר הוערכו על ידי חח"י בכ-687 מיליון ש"ח, ולאחר התאמות שביצעה הרשות, כפי שיפורט להלן, זו העריכה את עלויות הגריטה בכ-506 מיליון ש"ח. לאחר ניכוי שווי הקרקע של היחידות, שתתפנה כתוצאה מגריטתן (בסך של כ-87 מיליון ש"ח) העלות המוערכת לגריטת היחידות היא כ-419 מיליון ש"ח.

כיוון שגם בחלופת השימור עלות הגריטה קיימת, אך רק בשנת 2033 - שנת סיום החיים ההנדסיים של היחידות - הרי שעלות הגריטה במסמך השימור חושבה כהפרש העיתוי בין השנים 2022 ו-2033 - 116 מיליון ש"ח. הפרש זה מייצג את עלות ההשקעה ההונית של גריטת היחידות בחלופת הסגירה. לפיכך העלות העודפת בחלופת השימור היא כ-45 מיליון ש"ח, כמפורט בתרשים 6 להלן.

תרשים 6: העלות העודפת של ההשקעות ההוניות בחלופת השימור 
(במיליוני ש"ח)

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

גריטת היחידות כוללת את פירוק המבנים והמערכות האתריות, לרבות החזרת הקרקע שעליהן עומדות היחידות למצב המקורי שלה קודם הקמת היחידות, וכן הריסת בטונים עד עומק של כחמישה מטרים, טיפול במפורק הנדרש בידי גורמי איכות הסביבה, סילוק פסולת לאתרים מורשים, מכירת תוצרי הגריטה (ברזל), יישור השטח ופירוק מערכות עזר.

מסקירה שעשתה הרשות עולה כי עלויות הגריטה ביחידות הפחמיות בארצות הברית נמוכות באופן ניכר מהערכות חח"י, כ-200 - 270 מיליון ש"ח בהתאמה לעלויות גריטת יחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין. (כ-29% - 39% מהעלויות שהעריכה חח"י).

חח"י הסבירה את הפערים בין אומדן עלויות הגריטה שלה ובין עלויות הגריטה שנמצאו בסקירת הרשות בשיעור בצ"מ גדול שלקחה החברה באומדני העלויות; באומדן הגבוה ב-5% לטיפול באסבסט ובמזהמים שיתגלו בהריסה; ובהבדלי פריון ניכרים בין ישראל לארצות הברית המצריכים תוספת שעות עבודה בשיעור של כ-22%. כמו כן חח"י הניחה אומדן נמוך יותר להכנסות ממכירת חלקים (10% לעומת 17% - 32%).

הרשות לא ביצעה בקרת עלויות לאומדני חח"י במסגרת מסמך השימור, אך ערכה התאמות בסיסיות לאומדן החברה, כגון הורדת שיעור הבצ"ם ל-15% (במקום 30%) והעלאת האומדן להכנסות ממכירת חלקים ל-25% (במקום 10%). כתוצאה מכך אומדן עלויות הגריטה שהביאה בחשבון הרשות במסמך השימור הוא 506 מיליון ש"ח. בניכוי שווי הקרקע שתתפנה (בסך 87 מיליון ש"ח), עלויות הגריטה מסתכמות ב-419 מיליון ש"ח.

תרשים 7: עלויות גריטה לפי המקורות השונים ושיעורן מתוך אומדן חח"י לעלות הגריטה (במיליוני ש"ח)על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

על אף ההתאמות שביצעה הרשות להערכת עלות הגריטה של חח"י (אשר הקטין את אומדן עלויות הגריטה מ-687 מיליון ש"ח ל-506 מיליון ש"ח), עלות הגריטה שהובאה בחשבון במסמך השימור גבוהה עד פי שניים מהעלויות המקבילות שנמצאו בסקירת הרשות. עלות גריטה נמוכה יותר של 200 עד 270 מיליון ש"ח, כפי שמשתקף מסקירת הרשות, (במקום עלות הגריטה שנלקחה בחשבון בסך 506 מיליון ש"ח) מגדילה את העלויות העודפות בחלופת השימור בכ-66 עד 85 מיליון ש"ח (הגדלה של כ-5% עד 6% של העלות העודפת של פרויקט השימור). כמו כן, הצגה של עלויות גריטה גבוהות מהמקובל בעולם מגדילה את אומדן עלות חלופת הסגירה ומגדילה את כדאיות חלופת השימור.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי כנהוג בפרויקטים מסוג זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע הכרה בעלויות באופן פרטני ולא באופן נורמטיבי.

נוכח הפער בין עלות הגריטה שהעריכה חח"י לעלויות בפועל בארצות הברית (פער של 417 - 487 מיליון ש"ח), משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות לבחון את מבנה העלויות בפרויקט השימור ולתת ביטוי לפערים הללו בעת ביצוע בקרת העלויות של הפרויקט.

העלויות השוטפות בפרויקט השימור

כאמור, עיקר העלויות בפרויקט השימור הן עלויות שוטפות, ובכלל זה עלויות תפעול, עלויות עובדים, עלות דלקים ועלויות הנגרמות מנזקי זיהום האוויר. העלות השנתית השוטפת בפרויקט השימור (המורכבת מארבעת המרכיבים שצוינו לעיל) מסתכמת בכ-124 מיליון ש"ח (בערכים מהוונים לשנת 2022). העלויות השוטפות המוצגות בתרשים 8 שלהלן הן העלויות העודפות של חלופת השימור לעומת חלופת הסגירה לתקופה של 12 שנים (2022 - 2033).

תרשים 8: העלויות השוטפות של חלופת השימור לשנים 2022 - 2033 (במיליוני ש"ח, מהוון לשנת 2022)

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

עלויות העובדים

עלות העובדים בכל שנה בפרויקט השימור חושבה לפי הערכה של חח"י כי בתחנת אורות רבין יידרשו 105 עובדים נוספים בחלופת השימור לעומת חלופת הסגירה לצורך שימור היחידות ותפעולן. עלות העובדים העודפת בחלופת השימור חושבה לפי הכפלת 105 העובדים בשכר שנתי של כ-0.6 מיליון ש"ח, ובתוספת עלויות הפרישה לאותם עובדים בהתאם לחלופה - בשנת 2022 לחלופת הסגירה ובשנת 2033 לחלופת השימור. את עלות העובדים העודפת בפרויקט השימור העריכה הרשות בכ-483 מיליון ש"ח.

העלויות החיצוניות הנגרמות בשל נזקי זיהום האוויר

העלויות החיצוניות בעת שגרה

ייצור חשמל באמצעות דלקים מאובנים גורם הן לפליטת חומרים מזהמים במרחב המקומי והאזורי לאוויר והן לפליטות גזי חממה לאטמוספרה. לפליטות אלה השפעות חיצוניות שליליות על בריאות האדם ועל הסביבה, אשר אינן באות לידי ביטוי באופן מלא במחיר ייצור החשמל (כל עוד אין מיסוי מלא על פעולות מזהמות אלה), ולכן הרשות כימתה אותן בנפרד במסמך השימור.

פרויקט השימור כרוך בעלויות חיצוניות עודפות לעומת חלופת הסגירה, הן בעת שגרה והן בעת חירום, כיוון שהוא דורש ייצור חשמל בפחם חלף גז טבעי בעת שגרה וחלף סולר בשנת חירום. ביחידות 1 - 4 שבתחנת אורות רבין לא הותקנו אמצעים להפחתת פליטות, ולכן ייצור חשמל בפחם ביחידות אלה יזהם יותר מייצור חשמל בגז טבעי ומייצור בסולר.

המשרד להג"ס השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי בעת כתיבת היתר הפליטה שניתן לתחנת אורות רבין בשנת 2016, נדרש היה לבחור בין התקנת מתקנים להפחתת פליטות (סולקנים) ביחידות 1 - 4 לבין הפעלה מצומצמת של יחידות אלה עד להפסקת הפעלתן השוטפת, ובהחלטה משותפת של משרד האנרגייה והמשרד להג"ס הוחלט כי יחידות אלה ייסגרו ביוני 2022, וזאת נוכח הצורך שהוצג, ולפיו בשנים 2016 עד יוני 2022 יחידות אלו יידרשו לתפעול תקין של מערך החשמל, ובהתחשב בתקופה הקצובה להמשך הפעלתן.

כאמור, על פי מתווה השימור הנוכחי שהציגה חח"י לרשות, נדרשת הפעלה תקופתית של כל יחידה בנפרד, אחת לחצי שנה עד שנת 2024 ואחת לשנה משנת 2024 לפרק זמן של כשלושה ימים לייצור חשמל שיוזרם לרשת. הפעלה תקופתית זו תדרוש ייצור חשמל בפחם ביחידות 1 - 4, וזאת במקום ייצור חשמל בגז טבעי בשני המחז"מים 70 - 80 (להלן - יחידות 70 - 80).

כמות פליטות המזהמים המקומיים וגזי החממה בתהליך ייצור החשמל תלויה בכמות הייצור בפועל, לפי מספר ההפעלות התקופתיות שיידרשו לשימור יחידות 1 - 4 ולשמירה על כשירותן לצורך החזרתן משימור בעת הצורך, וכאמור, גם משך הזמן שיידרש להתנעת היחידות. מספר ההפעלות התקופתיות ומשך ההפעלות התקופתיות בכל שנה בעת שגרה, כפי שהשתקפו בתחשיבי הרשות, מתבססים על הערכות חח"י. בטיוטת השימור העריכה החברה כי יידרש להפעיל את יחידות 1 - 4 פעמיים בשנה למשך שבוע ולייצר בהן כ-339 ג'יגה-וואט-שעה בכל שנה. הערכות החברה עודכנו במסמך השימור בעקבות התייחסות ששלחה החברה לרשות בספטמבר 2020, ולפיה כמות החשמל המיוצר באמצעות פחם חלף גז טבעי לצורך ההפעלות התקופתיות היא כ-145 ג'יגה-וואט-שעה בכל שנה עד שנת 2024, וכ-73 ג'יגה-ואט-שעה בכל שנה משנת 2024 עד שנת 2033.

לוח 2 שלהלן מפרט את כמות המזהמים וגזי החממה הנפלטים בתהליך ייצור החשמל בפחם ביחידות 1 - 4 בחלופת השימור, ואת כמות המזהמים הנפלטים בתהליך ייצור החשמל בגז טבעי בחלופת הסגירה, על פי נתוני חח"י והמשרד להג"ס, כפי שהובאו בחשבון במסמך השימור.

לוח 2: כמות המזהמים המקומיים וגזי החממה הנפלטים בתהליך ייצור החשמל בפחם ובגז (גרם לקילוואט-שעה)

| המזהם** |  | הייצור בפחם ביחידות 1 - 4 | הייצור בגז ביחידות 70 - 80* |
| --- | --- | --- | --- |
| מזהמים מקומיים | SO2 | 2.93 | 0.01 |
|  | NOx | 3.73 | 0.12 |
|  | PM10 | 0.09 | 0.01 |
|  | PM2.5 | 0.02 | 0.01 |
| גזי חממה | CO2 | 922 | 344 |

על פי נתוני רשות החשמל והמשרד להג"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

*	על פי מסמך השימור, בעת ההפעלה התקופתית של כל יחידה, ייצור החשמל בפחם יהיה בחלקו (70%) על חשבון יחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין ובחלקו (30%) על חשבון מחז"מים אחרים במשק. הפליטות המוצגות בלוח הן לאחר שקלול יחסים זה אשר הובא בחשבון במסמך השימור.

** 	החומרים המזהמים העיקריים הנפלטים בתהליך ייצור החשמל באמצעות דלקי מאובנים, מלבד גזי חממה, הם: (א) תחמוצות גופרית (SO2); (ב) תחמוצות חנקן (NOX); ו-(ג) חומר חלקיקי עדין מרחף (PM או חלקיקים).

את העלויות החיצוניות של פליטות מזהמים מתמחר המשרד להג"ס. בפברואר 2020 הוא פרסם את "הספר הירוק - הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות" (להלן - הספר הירוק), ובו הציג בין היתר את העלויות החיצוניות הנגרמות מפליטות מזהמים, תוך הבחנה בין העלות החיצונית של פליטות מארובות שגובהן יותר מ-100 מטר ובין פליטות מארובות נמוכות יותר. כיוון שיחידות
1 - 4 פולטות מזהמים מארובות שגובהן יותר מ-100 מטר, העלות החיצונית של פליטות אלה נמוכה יותר מעלות הפליטות מארובות נמוכות יותר, שבהן מייצרים חשמל באמצעות גז.

על פי נתוני הפליטות ותמחור העלות החיצונית שלהן חישבה הרשות את העלות העודפת הנוצרת בשל פליטת מזהמים מקומיים בעקבות ההפעלות התקופתיות, והיא מסתכמת בכ-543 מיליון ש"ח לכל תקופת השימור (מהוון לשנת 2022). נוסף על כך נוצרת עלות עודפת גם מפליטת גזי חממה בעקבות ההפעלות התקופתיות. הרשות ציינה במסמך השימור כי בשונה מפליטות מזהמים מקומיים, קיימת שונות גדולה של הערכות בנוגע לערך הכלכלי של הפחתת גזי חממה, ולכן טווח העלויות מפליטות גזי חממה בפרויקט השימור נע מ-12 עד 76 מיליון ש"ח.

תרשים 9: עלויות מנזקי זיהום האוויר בגין הפעלות תקופתיות לשנים 2022 - 2023 (במיליוני ש"ח)

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

באוגוסט 2021 החליטה הממשלה על תמחור פליטות גזי חממה כדי לפתור כשל שוק משמעותי הנגרם כאשר המזהם אינו משלם עבור הנזק הסביבתי שנגרם מפליטות גזי החממה שהוא מייצר. במסגרת החלטה זו יופנמו בהדרגה העלויות החיצוניות הסביבתיות בגין פליטות גזי חממה באמצעות מס הבלו על דלקים כגון פחם וגז טבעי. תמחור הפליטות באמצעות מיסי הבלו על פחם מגלם הפנמה מלאה (בהדרגה עד שנת 2028) של העלות החיצונית מפליטות גזי חממה ותואם למחיר לטונה פחמן דו-חמצני שנקבע בספר הירוק (140 ש"ח לטונה). בתמחור הפליטות באמצעות מיסי הבלו על גז טבעי הוחלט על הפנמה חלקית בלבד (בהדרגה עד שנת 2028) של העלות החיצונית מפליטות גזי חממה.

בעקבות ההחלטה על הפנמה מלאה של העלות החיצונית מפליטות גזי חממה באמצעות מס בלו על פחם עלות זו תהפוך לעלות ישירה לצרכני החשמל, ולפיכך תגדיל את עלות הדלקים הישירה לצרכן בפרויקט השימור.

עלה כי הרשות הציגה את העלות החיצונית מפליטות גזי חממה - בסך 76 מיליון ש"ח - לפי עלות פליטות הפחמן הדו-חמצני שנקבעה בספר הירוק, אך היא לא כללה אותה בעלות העודפת הכוללת של פרויקט השימור.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי טווח העלות העודפת מפליטות גזי חממה מפורט ומוצג באופן ברור בעבודת הרשות, והוא עמד לנגד עיני קובעי המדיניות קודם קביעת העקרונות לשימור. עוד מסרה הרשות כי היא הפרידה בין עלויות זיהום מקומי מגזי החממה לעלויות זיהום עולמיות מגזי החממה עקב חוסר הוודאות הנוגע למחירן של פליטות גזי חממה (פחמן דו-חמצני) ולשונות הגבוהה המאפיינת את תמחורו.

המשרד להג"ס מסר למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי הגישה של עלות חיצונית "מקומית" בערך של 6 דולר לטונה פחמן דו-חמצני (גזי חממה) מנוגדת לידע המדעי בדבר הצטברות גזי חממה באטמוספרה, וכי למיטב ידיעתו אין מחלוקת מדעית על כך שהנזק מפליטה עודפת של גזי חממה אינו נזק מקומי במהותו. עוד השיב המשרד להג"ס כי הוא קבע עלות לפחמן דו-חמצני של 140 ש"ח לטונה פליטה (לשנת 2019).

מומלץ כי הרשות ומשרד האנרגייה יכללו בתחשיביהם גם את העלות העודפת מפליטות גזי חממה, כפי שנקבע בספר הירוק ובהתאם לתמחור עלות פליטות גזי החממה המקובל בעולם. יצוין כי נוכח הטלת מס בלו במשק הישראלי, והפנמתן המלאה של עלויות חיצוניות בגין פליטות גזי חממה בשנים הבאות, עלות זו תהפוך לעלות ישירה לצרכן.

ההפעלות התקופתיות של יחידות 1 - 4 בעת שגרה

כאמור, בין טיוטת השימור לבין מסמך השימור עדכנה חח"י את הערכתה לגבי מספרן ומשכן של ההפעלות התקופתיות הנדרשות לצורך שימור היחידות. עדכון זה מקטין את כמות החשמל הצפוי להיות מיוצר באמצעות פחם ביחידות 1 - 4, וכפועל יוצא מכך מקטין את העלות העודפת של פרויקט השימור. יצוין כי ההערכות לגבי מספרן ומשכן של הפעלות אלה כרוכות באי- ודאות רבה. כך, כפי שיפורט להלן, קיימות דוגמאות מהשנים האחרונות שבהן נדרשו התנעות רבות להחזרת יחידות 1 - 4 משיפוצים ותיקונים, דבר אשר עשוי להצביע על מורכבות גבוהה של החזרת יחידות אלה לפעילות ועל משך הזמן הנדרש לייצובן. כיוון שהרשות הציגה את העלות העודפת בהתאם להערכה המעודכנת של החברה, הרי שקיים פוטנציאל לסטייה מעלות זו אם יידרשו הפעלות תקופתיות נוספות או אם יתארך משכן.

על פוטנציאל הסטייה כאמור ניתן ללמוד מהשינוי בהערכות חח"י שחל בין שני המסמכים. על פי אומדן משרד מבקר המדינה, משמעות שינוי זה מוערכת בכ-1.4 מיליארד ש"ח בגין עלויות נזקי זיהום האוויר העודפות, ובכ-104 מיליון ש"ח בגין עלויות הדלקים העודפות, ובסך הכול הופחתו עלויות עודפות בסכום של כ-1.5 מיליארד ש"ח בין שני המסמכים.

עלה כי הרשות הציגה את העלויות העודפות של חלופת השימור בסך 631 מיליון ש"ח בהתאם להערכה המזערית של החברה לגבי ההפעלות התקופתיות כפי שנכללה במסמך השימור האחרון.

לנוכח אי-הוודאות הניכרת בפרויקט השימור, הנובעת בין היתר מהיעדר ניסיון בין-לאומי ומהיעדר ניסיון של החברה בפרויקטים דומים, ולנוכח העובדה כי הערכה מדויקת של ההפעלות התקופתיות תתאפשר רק לאחר בחינה בפועל של מתווה השימור, הצגת העלויות בערכן המזערי עלולה לגרום להערכה בחסר של העלות העודפת בפועל של פרויקט השימור.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היא בעלת ניסיון מוכח בהפעלת היחידות לאחר תקופות ממושכות של השבתה (הן במסגרת פרויקט הפחתת הפליטות והן לאחר שיפוצים או תקלות ביחידות אלו). עוד השיבה החברה בנוגע לאי-הוודאות באומדן עלויות ההפעלה, כי בכוונתה לנצל את התקופה של השנה וחצי הראשונות של פרויקט השימור לצורך הפקת לקחים ולצורך ביצוע הערכה מדויקת יותר על בסיס נתונים בפועל בנוגע לשנים שלאחר מכן. נתונים אלה ייגזרו מההפעלות שיבוצעו אחת לחצי שנה למשך שלושה ימים.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי העלויות שהוצגו והעדכון שחל בין טיוטת השימור לבין מסמך השימור וקבלת ההחלטה על ידי השר מפורטים בבירור ונותרו כמשתנה רגישות במודל שפרסמה הרשות במקביל לעבודתה הכתובה. עוד השיבה הרשות כי אין מדובר בטווח שממנו בחרה הרשות את הערך המזערי אלא בחישובים עדכניים יותר ומדויקים יותר, וכבכל הערכה, סטייה יכולה להתקיים לכל כיוון.

משרד מבקר המדינה מציין כי פרויקט השימור המוצע על ידי חח"י מורכב ואין דוגמה לו בעולם, כפי שעולה גם ממסמך השימור של רשות החשמל: "העובדה שלא קיימים בעולם פרויקטים דומים ואין לחברה תקדימים להסתמך עליהם מעלה משמעותית את רמת אי הוודאות לגבי היכולת להוציא את היחידות משימור... ולגבי יכולת הפעלת היחידות בעומס מלא במשך כל תקופת המחסור בגז...". תשובת חח"י ולפיה הערכה מדויקת יותר תתאפשר רק לאחר השנה וחצי הראשונות של הפרויקט מצביעה אף היא על חוסר הוודאות הקיים בפרויקט. מאחר שקיים שוני בין מתווי ההפעלות התקופתיות שעשויות לשקף פערי עלויות של כ-1.5 מיליארד ש"ח הרי שיש חשיבות להצגת מלוא טווח העלויות על ידי הרשות ולעדכון העלות לאחר בחינת הנתונים לפי ההפעלות שיתרחשו בפועל. כאמור, הצגת העלות לפי התרחיש המזערי מעלה את הסיכון לסטייה מהותית בעלויות הפרויקט.

מומלץ כי הרשות תציג טווח עלויות המשקף את מלוא העלויות האפשריות של פרויקט השימור בסעיפים שבהם קיימת אי-ודאות ניכרת כדוגמת ההפעלות התקופתיות.

כמו כן מומלץ כי הרשות תבצע בחינה של העלויות הנגזרות מההפעלה הראשונה בפועל של היחידות בעת חזרתן לשימוש משימור ותעדכן את תחשיביה, ותשקף זאת עם משרד האנרגייה לשר האנרגייה.

העלויות החיצוניות בשנת חירום

על פי תרחיש הייחוס שנלקח לצורך מסמך השימור, בשנת חירום (בתחשיבי הרשות שנת 2027 נבחרה כשנה מייצגת לאירוע החירום - אמצע תקופת השימור) תיפסק אספקת הגז למשק במשך כשנה בשל אירוע ביטחוני, אסון טבע או אירוע חירום אחר, ועל כן משק החשמל יעבור לייצור חשמל בדלקים חלופיים - פחם וסולר (לצד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ככל שניתן).

לפי מסמך השימור, מחיר הייצור בפחם בשנת 2027 צפוי להיות 10.1 אגורות לקילוואט-שעה, ואילו מחיר הסולר צפוי להיות 34.8 אגורות לקילוואט-שעה, בהנחה כי בשנת חירום יינתן פטור מלא ממס בלו על דלקים. מחיר זה אינו כולל הפנמה של העלויות החיצוניות הנגרמות מנזקי זיהום האוויר המקומי; עלויות הזיהום חושבו בנפרד במסמך השימור. לעלות העודפת של חלופת השימור נוספו עלויות המזהמים המקומיים בסך 2,007 מיליון ש"ח, אך לא נוספו לה עלויות פליטות גזי החממה בסך 522 מיליון ש"ח בשנת חירום, כפי שחישבה הרשות.

כדי להתאים את העלויות החיצוניות לרמת המחירים בישראל, הספר הירוק כולל נוסחת עדכון שנתית לעלויות החיצוניות בהתאם למדדים מקרו-כלכליים ולשינויים נוספים המתרחשים במשק. הנוסחה מעדכנת את מחיר העלות החיצונית בכל שנה לפי הגידול החזוי באוכלוסייה, לפי הצמיחה הריאלית החזויה במשק ולפי השינוי החזוי במדד מחירי התוצר. הרשות עדכנה את העלויות החיצוניות במסמך השימור לפי נוסחת העדכון, במסגרת אומדן העלויות הנגרמות מההפעלות התקופתיות של יחידות 1 - 4 בעת שגרה.

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הרשות לא עדכנה את מחירי העלויות החיצוניות לשנת החירום בתחשיבה, זאת לפי מקדם העדכון שנקבע בספר הירוק, והותירה את העלויות לטונה פליטה לפי מחירי 2019. כמו כן הרשות לא כללה את העלות החיצונית בגין פליטות גזי חממה בסך 522 מיליון ש"ח בעלות העודפת הכוללת של חלופת השימור.

על פי תחשיב שביצע משרד מבקר המדינה, הפנמה של עלויות אלה ללא עדכונן מביאה לעלות ייצור של כ-43 אגורות לקילוואט-שעה בפחם לעומת כ-44 אגורות לקילוואט-שעה בסולר בשנת 2027. עדכון העלויות החיצוניות בגין מזהמים מקומיים (התאמת מחירי טונה פליטה למחירי שנת 2027) מביא לכך שעלות הייצור בפחם בשנה זו תהיה כ-53 אגורות לקילוואט-שעה, וזאת לעומת עלות של כ-47 אגורות לקילוואט-שעה בייצור בסולר.

כאמור, נוסף על פליטות מזהמים מקומיים, ייצור חשמל ביחידות 1 - 4 כרוך גם בגידול ניכר בפליטות הפחמן הדו-חמצני. הפנמת העלויות החיצוניות בגין פחמן-דו-חמצני מביא לעלות ייצור חשמל באמצעות פחם של כ-68 אגורות לקילוואט-שעה לעומת עלות ייצור חשמל באמצעות סולר של כ-55 אגורות לקילוואט-שעה בשנת 2027. לוח 3 שלהלן מפרט את הפנמת העלויות החיצוניות בגין מזהמים מקומיים ובגין גזי חממה בשנת 2027, לפני עדכון העלויות ואחריו לפי מקדם העדכון שקבע המשרד להג"ס בספר הירוק.

לוח 3: הפנמת העלויות החיצוניות הסביבתיות בעלות ייצור החשמל בפחם ובסולר, 2027

|  | אגורות לקילוואט-שעה |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | לפני עדכון העלות החיצונית |  | לאחר עדכון העלות החיצונית |  |
|  | פחם | סולר | פחם | סולר |
| עלות הייצור* לפני הפנמת העלויות החיצוניות | 10.1 | 34.7 | 10.1 | 34.7 |
| עלויות המזהמים המקומיים | 32.7 | 9.6 | 42.7 | 12.5 |
| העלות לאחר הפנמת עלויות המזהמים המקומיים | 42.8 | 44.3 | 52.8 | 47.2 |
| העלות החיצונית של פליטות פחמן דו-חמצני | 12.9 | 6.6 | 15.2 | 7.8 |
| העלות לאחר הפנמת עלויות המזהמים המקומיים וגזי החממה | 55.7 | 50.9 | 68 | 55 |

* 	לאחר פטור מלא ממס בלו.

מלוח 3 עולה כי אין כדאיות כלכלית לייצור חשמל בפחם ביחידות 1 - 4 בשנת חירום, וכל עוד ניתן לייבא הן פחם והן סולר, הרי שקיימת עדיפות כלכלית ברורה לייצור בסולר. עוד עולה כי אי- עדכון העלות החיצונית הטה את תוצאות התחשיב לטובת ייצור בפחם והחסיר מהתחשיב עלות עודפת נוספת.

על פי התחשיב שביצע משרד מבקר המדינה, עדכון העלויות החיצוניות בגין מזהמים מקומיים בשנת חירום מביא לעלות עודפת נוספת בסך 614 מיליון ש"ח בחלופת השימור, ועדכון העלות החיצונית בגין פליטות גזי חממה מגדיל את העלות העודפת של חלופת השימור בשנת חירום ב-95 מיליון ש"ח נוספים, ובסך הכול ב-709 מיליון ש"ח. נוסף על כך הכללת העלות העודפת מפליטות גזי חממה בשנת חירום בסך 522 מיליון ש"ח, כפי שחישבה הרשות, מביאה לתוספת כוללת של 1,231 מיליון ש"ח לעלות העודפת של פרויקט השימור בשנת חירום. תרשים 10 מציג את עלויות זיהום האוויר ואת החיסכון בעלות הדלקים בחלופת השימור לפני עדכון ערכי העלויות החיצוניות ואחריו, לפי מקדם העדכון שנקבע בספר הירוק.

תרשים 10: העלויות העודפות של נזקי זיהום האוויר והחיסכון בעלות הדלקים בחלופת השימור בשנת חירום, לפני עדכון ערכי העלויות החיצוניות ואחריו, והכללת עלויות נזקי גזי החממה (במיליוני ש"ח)

מתרשים 10 עולה כי עדכון העלויות החיצוניות (בסך 709 מיליון ש"ח) והכללת העלויות החיצוניות של נזקי גזי החממה (בסך כ-522 מיליון ש"ח) מעבירים את חלופת השימור מתועלת נטו בשנת חירום בסך כ-126 מיליון ש"ח - לעלות עודפת נטו בסך כ-1.1 מיליארד ש"ח.

הרשות לא עדכנה את ערכי העלויות החיצוניות של נזקי פליטות המזהמים המקומיים וגזי החממה בשנת חירום במסמך השימור, ולא כללה את העלויות החיצוניות מנזקי פליטות גזי החממה בעלות העודפת הכוללת של פרויקט השימור. אי-העדכון יצר הטיה לטובת פרויקט השימור כך שהתחשיב הצביע על תועלת מחלופת השימור בשנת חירום, אך בפועל התקבלה עלות עודפת מחלופה זו לאחר עדכון ערכי העלויות. אי-עדכון העלויות החיצוניות כאמור יצר הערכה בחסר של פרויקט השימור, בסך 709 מיליון ש"ח, ואי-הכללת העלויות החיצוניות בגין גזי חממה יצרה הערכה בחסר של 522 מיליון ש"ח נוספים, ובסך הכול העלות העודפת של פרויקט השימור בשנת חירום הוערכה בחסר של כ-1.2 מיליארד ש"ח.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי בעבר היא עמדה לא אחת על השיקול האסטרטגי-ביטחוני בהבטחת אספקה סדירה של חשמל אל מול העלות התיאורטית של המזהמים, וברור כי בעת חירום השיקול הראשון גובר ולפיכך בתרחיש זה יש לבחון את התועלות הישירות בלבד. עוד השיבה החברה כי בחישובי הרשות לא שוקללו עלויות אי-אספקת חשמל בהיקף של 121 ש"ח לקילוואט-שעה (לפי נתוני הרשות משנת 2011) המסתכמות במיליארדי ש"ח. לפיכך, הצגה נכונה של הנתונים לציבור חייבת לשקלל גם את עלויות אי-אספקת החשמל, ואין להסתפק בהוספת העלות התיאורטית של המזהמים.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי בנוגע לעלויות החיצוניות במסגרת תחשיב החירום, היא מקבלת את הערת המבקר, אך לדעתה עדכון עלויות אלו לא יוביל לשינוי מהותי בתמונת המצב העולה מעבודתה. עוד השיבה הרשות כי יש בסיס סביר מאוד להערכה כי בשעת חירום יינתן פטור מתשלומי בלו על דלקים כך שאם מיסוי הפחמן אכן יופנם, הוא כנראה לא יובא בחשבון בתכנון המשקי לתרחישי חירום.

משרד מבקר המדינה מציין כי עלות הזיהום העודפת שתיגרם כתוצאה מהפעלת יחידות 1 - 4, כמו עלות אי-אספקת החשמל (אם קיים צפי לקיומה) צריכים להיכלל בכל תחשיבי העלות-תועלת של שימור יחידות 1 - 4 ללא קשר או תלות בשיקולי הבטחת האספקה. בהתאם לתוצאות התחשיב מומלץ לקבוע את החלופה המיטבית מהבחינה המשקית. עדכון העלויות החיצוניות ממזהמים מקומיים בלבד בשנת חירום מביא לעלות עודפת נוספת של כ-614 מיליון ש"ח לחלופת השימור, וראוי לשקף זאת. יצוין כי הנזק שנגרם מפליטות גזי חממה יוצר עלות משקית אם היא מגולמת באמצעות מיסוי ואם לאו, ונדרש להכליל אותה בעלות העודפת הכוללת של פרויקט השימור כדי שתעלה בקנה אחד עם מדיניות ממשלת ישראל והתחייבויותיה על פי הסכמים בין-לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה.

מומלץ כי הרשות תעדכן בתחשיביה את ערכי העלויות החיצוניות של נזקי מזהמים מקומיים ושל גזי חממה בשנת חירום על פי המקדמים שנקבעו בספר הירוק וכפי שעדכנה את הערכים האלה בחישוב העלויות העודפות בעת שגרה.

הרשות הציגה את העלות העודפת נטו של פרויקט השימור במסמך השימור בסך כ-1.4 מיליארד ש"ח. עלות זו עלולה לגדול לסך כ-4.3 מיליארד ש"ח, כמפורט בלוח 4 שלהלן.

לוח 4: טווח העלויות האפשריות של פרויקט השימור (במיליוני ש"ח, מהוון לשנת 2022)

|  | העלות העודפת של פרויקט השימור |
| --- | --- |
| העלות העודפת נטו לפי תחשיב הרשות | 1,412 |
| הכללת העלויות החיצוניות בגין נזקי גזי החממה בעת שגרה ובעת חירום | 598 |
| עדכון העלויות החיצוניות בשנת חירום | 709 |
| סה"כ עלות פרויקט השימור | 2,719 |
| פוטנציאל הסטייה בגין עלויות גריטה נמוכות יותר | 66 - 85 |
| פוטנציאל הסטייה בגין ההפעלות התקופתיות | 1,466 |
| סה"כ העלות העודפת הפוטנציאלית נטו של פרויקט השימור | 4,251 - 4,270 |

עלות פרויקט השימור על פי תחשיבי הרשות הייתה 1.4 מיליארד ש"ח, אולם לאחר הפנמה מלאה ועדכון העלויות החיצוניות גדלה עלות זו לסך כ-2.7 מיליארד ש"ח, והיא אף עלולה לגדול לסך של עד כ-4.3 מיליארד ש"ח. על הרשות להציג את הטווח המלא של העלויות האפשריות בפרויקט השימור על מנת לשקף לפני שר האנרגייה ולפני הציבור את העלות העודפת האפשרית שלו.

שימור יחידות 1 - 4 כ"ביטוח משקי" לשעת חירום

התחליפיות בין ייצור חשמל בפחם לייצור חשמל בסולר בתחנת אורות רבין

על פי מסמך השימור, מטרת שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין היא להבטיח יכולת ייצור בפחם כגיבוי למקרה של הפסקה ממושכת באספקת הגז הטבעי עקב אירוע חירום. לפי הרשות, לשימוש בפחם לייצור חשמל חלף סולר יש יתרון הן מהבחינה הכלכלית והן מבחינת הביטחון האנרגטי עקב גיוון סל הדלקים במשק. מנגד, השימוש בפחם לייצור חשמל ביחידות 1 - 4 (שבהן לא הותקנו סולקנים) מזהם הרבה יותר מייצור חשמל בסולר ביחידות דו-דלקיות אחרות במשק.

הנחת הבסיס במסמך השימור היא כי בעת אירוע החירום עצמו לא יהיה ניתן לייבא דלקים (פחם וסולר) אלא להשתמש אך ורק במלאי הקיים. לעומת זאת, בתקופת ההתאוששות מהאירוע יהיה ניתן לייבא פחם וסולר.

לפי הנחה זו, הרשות בחנה את הכדאיות הכלכלית של שימור יחידות 1 - 4 ואת הייצור באמצעות פחם בשנת חירום, לעומת סגירת היחידות ולעומת הייצור באמצעות סולר בשנת חירום. לצורך התחשיב נבחרה שנת 2027 (אמצע תקופת הבדיקה) כשנה המייצגת שבה יתרחש תרחיש הייחוס ולא תתאפשר אספקת גז למשק החשמל.

על פי הרשות, הביקוש החזוי לחשמל בשנת 2027 צפוי להיות 89 טרה-ואט-שעה. על פי הנחות הרשות, תמהיל הדלקים באותה שנה יהיה מורכב מייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, אשר צפוי להיות כ-24% באותה שנה ולייצר כ-21 טרה-ואט-שעה; מייצור חשמל באמצעות פחם ביחידות הפחמיות הפועלות עם סולקנים ועתידות לעבור הסבה לגז (ויוכלו לייצר גם באמצעות פחם במקרה הצורך בשעת חירום) ולייצר כ-29 טרה-ואט-שעה. כמו כן בחלופת השימור יופעלו יחידות 1 - 4 לייצור חשמל בפחם רק לאחר הפעלת היחידות שעתידות לעבור הסבה לגז, וייצרו כ-10 טרה-ואט-שעה; את יתר הביקוש תספק הפעלת יחידות קונוונציונליות בסולר (39 טרה-ואט-שעה בחלופת הסגירה לעומת 29 טרה-ואט-שעה בחלופת השימור). תמהיל הדלקים בשנת החירום מוצג בתרשים 11 שלהלן.

תרשים 11: תמהיל הדלקים המשקי לייצור חשמל בשנת 2027 - שנת החירום (טרה-ואט-שעה)

המקור: רשות החשמל.

מהתרשים עולה כי חישוב הכדאיות הכלכלית מתייחס לכ-10 טרה-ואט-שעה, אשר ייוצרו בפחם ביחידות 1 - 4 בחלופת השימור או בסולר ביחידות הקונוונציונליות בחלופת הסגירה.

כאמור, בימים אלו מוקמות יחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין. יחידות אלו הן יחידות דו-דלקיות, קרי ניתן לייצר בהן חשמל באמצעות גז טבעי כדלק ראשי ובאמצעות סולר כדלק גיבוי בעת הצורך. כיוון שיחידות 70 - 80 הן היחידות החדשות ביותר במשק החשמל, הן יהיו היחידות היעילות ביותר בייצור חשמל במשק - הנצילות שלהן יכולה להגיע עד כ-60%, לעומת נצילות של 37.6% ביחידות 1 - 4.

כיוון שיחידות 70 - 80 נועדו להחליף את ההספק של יחידות 1 - 4, הוצאת האנרגייה מתחנת אורות רבין של יחידות 70 - 80 תתבצע באמצעות קווי ההולכה ומסדרי החשמל הקיימים של יחידות 1 - 4, ולכן לא ניתן להפעיל בהספק מלא (הן בעת שגרה והן בעת חירום) גם את יחידות 70 - 80 וגם את יחידות 1 - 4. משמעות הדבר היא שייצור חשמל ביחידות 1 - 4 הוא תחליפי ליחידות 70 - 80, שהן כאמור יהיו היחידות היעילות ביותר במשק לייצור חשמל. אף על פי כן, על פי חוות דעת שהועברה לרשות מאגף תפ"ט בחח"י ביוני 2020, בעת חירום תשתית הוצאת האנרגייה תאפשר להוציא הספק נוסף (כ-384 מגוואט), כך שניתן יהיה להוציא אנרגייה בו-זמנית מיחידות 70 - 80 ומיחידות 1 - 4 בהספק חלקי, תוך פגיעה סבירה באמינות האספקה.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי בעת חירום ניתן יהיה להפעיל במקביל את יחידות 70 - 80 ועוד שתי יחידות פחמיות מיחידות 1 - 4. עוד השיבה החברה כי אם יופעלו כל יחידות 1 - 4 לא ניתן יהיה להפעיל את יחידות 70 - 80 כלל.

משרד מבקר המדינה מציין כי הגדלת הוצאת האנרגייה מתחנת אורות רבין על בסיס תשתית הוצאת האנרגייה הקיימת כרוכה הן בסיכון לפגיעה בחיי אדם ובציוד והן בסיכון להתדרדרות למצבי עלטה, זאת כפי שציינה החברה במזכר לרשות החשמל ביוני 2020. כמו כן, העובדה כי לא ניתן להפעיל את כל ארבע היחידות הפחמיות במקביל להפעלת יחידות 70 - 80 מעלה סימן שאלה לגבי הצורך לשמר את כל ארבע היחידות ולא רק שתיים מהן.

בתמונה 1 שלהלן ניתן לראות את תחנת אורות רבין ואת המתקנים הקיימים והמוקמים בה.

תמונה 1: הסידור הכללי של תחנת אורות רבין

המקור: רשות החשמל.

בדוח מבקר המדינה משנת 2018 צוין כי בספטמבר 2017 התגלתה תקלה באסדת תמר, שחייבה השבתה מוחלטת של האסדה והפסקת אספקת הגז למשק למשך כשבוע, ובעקבותיה רוב ייצור החשמל נעשה באמצעות סולר ופחם. עוד צוין בדוח כי כדי להבטיח את המשך אספקת החשמל התקינה היה צורך במאמץ מיוחד לספק ליצרני החשמל הפרטיים את כמויות הסולר הדרושות באמצעות מכליות כביש שהוקצו למטרה זו ע"י מערכת הביטחון; אולם לדעת ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, אם אכן יתרחש אירוע ביטחוני בו-זמנית עם רעידת אדמה, הצבא יתקשה לספק את הסיוע הנדרש למשק האזרחי, ואין ודאות שגם בעתיד תוכל מערכת הביטחון לספק משאבים אלה, שכן ייתכן שיידרשו לה עצמה.

חוסר היכולת לשנע סולר במשק לצורך ייצור חשמל בעת חירום מדגיש את התחליפיות בין יחידות 1 - 4 לבין יחידות 70 - 80, כיוון שכל עוד לא ניתן להעביר סולר לאתרים אחרים, הרי שבתחנת אורות רבין - שבה קיימים הן מלאי סולר ראשוני והן תשתית הזרמת סולר - ניתן להשתמש בסולר ביחידות 70 - 80 או בפחם ביחידות 1 - 4.

אספקת חשמל מהפעלת יחידות 80-70 ויחידות 4-1 בתחנת אורות רבין בו-זמנית איננה אפשרית ולפיכך קיימת תחליפיות בין יחידות 80-70 המופעלות באמצעות סולר ליחידות 4-1 המופעלות באמצעות פחם. הקושי לשנע סולר במשק לצורך ייצור חשמל בעת חירום מדגיש את התחליפיות הזו כיוון שכל עוד לא ניתן להעביר סולר לאתרים אחרים, הרי שבתחנת אורות רבין - שבה קיימים הן מלאי סולר ראשוני והן תשתית הזרמת סולר - מלאי זה ישמש בסבירות גבוהה לייצור חשמל באמצעות יחידות 70 - 80. לפיכך, שימור יחידות 1 - 4 לחירום לא יהווה תוספת ייצור חשמל ברמה משקית מאחר ויחידות 70 - 80 הן יחידות חדשות ויעילות יותר מיחידות 1 - 4, ואז קיימת עדיפות בהפעלתן על פני היחידות 1 - 4.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי יש להביא בחשבון תוספת עלות לחלופת השימוש ביחידות 70 - 80 בעת חירום בגין שחיקת יחידות המחז"ם, נוכח משטר עבודה קשה וייצור בסולר לתקופה ממושכת.

מומלץ כי חח"י תכמת את העלויות הנוספות בגין שחיקת יחידות המחז"ם, אם יש סבירות לכך, זאת לצד כימות עלויות צפויות מתקלות בהפעלה ממושכת של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין לאחר החזרה משימור, ובהתאם, מומלץ כי הרשות תבחן שקלול עלויות אלו בתחשיביה.

ממסמך השימור עולה כי על פי הערכות החברה נדרשים כשבועיים להוצאת יחידה משימור והכנתה להפעלה, שלושה ימי הפעלה הכוללים הזרמת חשמל לרשת וכן שבוע נוסף להחזרת היחידה שהופעלה למצב שימור. עוד עולה ממסמך השימור כי על פי הערכות החברה, בשל אילוצים טכניים וחוסר בכוח אדם, לא ניתן לבצע בו-זמנית הפעלה של יותר מיחידת ייצור אחת מבין ארבע היחידות 1 - 4, כך שבפועל ההחזרה של כל ארבע היחידות לפעילות תתפרס על פני תקופה ארוכה יותר משבועיים. עוד עולה ממסמך השימור כי על פי החברה, בהינתן אירוע חירום, היחידות יהיו זמינות להפעלה בהתראה של שבועיים לשתי יחידות ובהתראה של ארבעה שבועות לארבע היחידות.

האפשרות של שימור יחידות פחמיות לצורך שימוש בהן בשנת חירום נידונה גם בנושא הפסקת השימוש בפחם בנוגע ליחידות הפחמיות שבהן קיימים סולקנים (יחידות 5 - 6 בתחנת אורות רבין ויחידות 1 - 4 בתחנת רוטנברג). החלטת שר האנרגייה על הסבת יחידות אלה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי במקום פחם לוותה בתחשיב כלכלי שביצעה הרשות, ובו היא כללה הנחה ולפיה בחלופת השימור ניתן יהיה לעבור לשימוש מלא בפחם בתוך חודש, אך קיים סיכון טכנולוגי כי המעבר יימשך עד חצי שנה. יצוין כי החלטה זו התקבלה בשנת 2019, לאחר שהחברה צברה ניסיון בהחזרת יחידות מהשבתה לצורך התקנת סולקנים ביחידות הפחמיות.

עוד יצוין כי בדצמבר 2021 מסרה חח"י למשרד מבקר המדינה כי מתווה השימור הנוכחי מאפשר חזרה מהירה משימור בפרק זמן של ימים ספורים (כארבעה ימים עד שבוע) ליחידה בודדת ברמת ודאות גבוהה.

יש לציין כי התועלת מהפעלת יחידות 1 - 4 דורשת מוכנות מלאה של היחידות לפעילות כבר בתחילת אירוע החירום, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם מתווה החזרה משימור. משמעות הדבר היא שנדרשת התראה מראש לפני אירוע חירום כדי שניתן יהיה להשתמש ביחידות המשומרות כבר בתחילת האירוע. תנאי הכרחי זה משקף אי-ודאות של פרויקט השימור, ואם משך ההתראה יתקצר, תידרש הפעלה של יחידות 70 - 80 אשר ייצרו באמצעות סולר, גם אם תהליך החזרה משימור יהיה בהתאם לתכנון.

לנוכח העובדה כי החזרת יחידות 1 - 4 אינה מתבצעת בו-זמנית, והשלמתה חופפת את מרבית תקופת אירוע החירום המוגדרת בתרחיש הייחוס, ולנוכח השונות בין הערכות החברה לגבי זמן החזרה משימור, קיימת אי- ודאות לגבי היכולת להשתמש ביחידות 1 - 4 במהלך אירוע חירום. אם אירוע החירום יתממש בשנה מאוחרת יותר, תלך ותגדל אי-הוודאות לגבי יכולת ההחזרה משימור שכן היעדר הפעלה רציפה של היחידות באופן שוטף תפחית את כשירות היחידות ותדרוש תחזוקה משמעותית יותר.

חברת ניהול המערכת השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי במצב חירום יש מגבלת סולר ולכן ליחידות 1 - 4 יתרון משמעותי כיוון שמאגר הפחם מספיק לתקופת הפעלה של 5 - 7 שבועות ומקור הפחם הוא ממדינות ידידותיות. עוד השיבה חברת ניהול המערכת כי שימור יחידות 1 - 4 לצורכי חירום חשוב עוד יותר בתקופה הקרובה כשיחידות היצרנים הפרטיים עדיין לא מחוברות לצנרת הסולר.

בדצמבר 2021 מסרה חח"י למשרד מבקר המדינה כי אין אפשרות להחזיר מהשימור את ארבע היחידות בו-זמנית אלא באופן הדרגתי ובמתווה של "טור". עוד מסרה החברה כי לשימור יחידות 1 - 4 יידרשו 134 עובדים, ובעת הפעלת יחידות 1 - 4 בעת חירום לתקופה ארוכה יידרש סיוע של עובדים נוספים (יותר מ-134) לצורכי תפעול, תחזוקה ושיפוצים כנדרש ביחידות עובדות, וכי תוספת העובדים תסופק, בין היתר, באמצעות הסטת משאבים מיחידות 70 - 80 ומיחידות 5 - 6 שבתחנת אורות רבין ליחידות 1 - 4.

ממסמך השימור עולה כי אחד הסיכונים שהחברה רואה בפרויקט השימור הוא שהפעלת תחנות כוח היא פעילות מורכבת המצריכה מיומנות גבוהה של מפעיליה, וקיים קושי לשמר מיומנות עבודה ללא עבודה שוטפת ובמשך תקופה ארוכה במיוחד (12 שנים).

ההתבססות על כוח אדם משותף לתפעול יחידות 70 - 80 ויחידות 1 - 4, והצורך בהסטת עובדים מיחידות 70 - 80 ליחידות 1 - 4 לצורך החזרתן משימור, עלולים לפגוע בפעילות הסדירה של יחידות 70 - 80 בעת חירום ובאספקת החשמל מיחידות אלה עד להחזרת יחידות 1 - 4 לפעילות תקינה ורציפה. הסטת העובדים מיחידה 70 - 80 להחזרת יחידות 1 - 4 ומשמעויותיה עשויות לגלם עלויות שיגדילו את אומדן העלות של פרויקט השימור.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי על סמך ניסיונה יחידות 1 - 4 יופעלו בצורה יעילה וסדירה אף אם לא יופעלו כלל היחידות בו-זמנית. עוד השיבה החברה כי היא סבורה שהפעלת יחידות 1 - 4 לא תושפע ממחסור בכוח אדם, וכי החברה ערכה מודל המאפשר להפעיל את יחידות 70 - 80 ואת יחידות 1 - 4 בו זמנית. החברה השיבה כי התכנון מבוסס על מעבר עובדים בין היחידות תוך הסתייעות בעובדים ממחלקות האחזקה שיעברו הכשרה מתאימה להפעלת היחידות, ואם תידרש השלמת כוח אדם במחלקות האחזקה זו תיעשה במידת הצורך על ידי קבלנים.

משרד מבקר המדינה מציין כי תכנון החברה המסתמך על עובדים ממחלקות אחרות שיעברו הכשרה ועל מעבר עובדים בין היחידות, במיוחד בשעת חירום, מהווה נדבך נוסף של אי-וודאות בפרויקט השימור. החברה ציינה במסמך השימור את הנושא הזה כאחד הסיכונים של פרויקט השימור: "הפעלת תחנות כוח היא פעילות מורכבת המצריכה מיומנות גבוהה של מפעיליה וקיים קושי לשמר מיומנויות עבודה ללא עבודה שוטפת ולאורך תקופה ארוכה במיוחד (כאמור, 12 שנים)".

מומלץ כי חח"י והרשות יבחנו את מספר העובדים הדרוש להחזרת יחידות 1 - 4 משימור בלי לפגוע בכשירות של יחידות 70 - 80, ויפעלו לכמת את עלותם ולשקף זאת בעלויות השימור. כמו כן מומלץ לבחון את מתווה ההחזרה של יחידות 1 - 4 בדגש על השימוש בכוח אדם משותף מיחידות 70 - 80 ומיחידות 5 - 6, זאת תוך מתן תשומת לב לאי-הוודאות בנוגע לעיתוי ההחזרה משימור ולמשכה במהלך אירוע חירום.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היא מקבלת את ההערה ותפעל לבחון נקודה זאת כחלק מהבקרה על ביצועי השימור, כפי שמפורט בעקרונות המדיניות שפורסמו ביום 8.2.21.

חוסר ודאות בעניין החזרה משימור

בשנת 2016, במסגרת עדכון תוכנית הפיתוח של חח"י, היא גיבשה מסמך במענה לפניית שר התשתיות הלאומיות (כיום משרד האנרגייה) להגשת תוכנית פיתוח מעודכנת בנוגע לביטול פרויקט D ולהתקנת מתקנים להפחתת פליטות ביחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין, תוך בחינתה בהשוואה לחלופות אחרות להפחתת השימוש בפחם (להלן - המסמך).

במסמך מפורטת, בין היתר, עבודתה של חח"י לבדיקת חלופת שימור ארוך טווח של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין, זאת למטרת שימור יכולת ייצור חשמל בפחם, משיקולים אסטרטגיים של הקטנת התלות בגז טבעי וגיוון מקורות האנרגייה. יש לציין כי מתווה השימור אשר הוצג במסמך משנת 2016 שונה ממתווה השימור הנוכחי שהוצג במסמך השימור משנת 2020, והוא מתייחס לשימור עמוק יותר לתקופה של 30 שנה, עם 10 התנעות בלבד בכל התקופה.

במסמך כתבה חח"י כי "היכולת להחזיר יחידת ייצור לעבודה תקינה ואמינה לאחר השימור מוטלת בספק. לפיכך, למרות העלויות הגבוהות הכרוכות בה, חלופת השימור אינה מבטיחה (ההדגשה במקור) יכולת ייצור בפחם בזמן סביר במקרה שבנקודת זמן כלשהי בעתיד ייווצר באופן בלתי צפוי מחסור חמור בהספקת הגז הטבעי".

על פי המסמך, כדי לאפשר השמשה מחדש של תחנת הכוח בעת מתן הוראה נדרשת קבוצה מספקת של עובדים מקצועיים מיומנים (פועלים ומהנדסים), ולצורך טיפול תחזוקתי במשך השימור וחזרה מהירה לייצור בעת הצורך נדרש כוח אדם מלא של התחנה. ההערכה על פי המסמך היא שלצורך החזרת יחידה בודדת משימור יידרשו כ-120 עובדי תפעול ותחזוקה מנוסים.

על פי מסמך השימור משנת 2020, מתווה השימור שהציגה חח"י הוא ייחודי מסוגו בעולם והוא כרוך בסיכונים רבים לרבות סיכוי לאי-הצלחתו בזמן אמת. הניסיון הבין-לאומי של שימור מתקני ייצור חשמל מבוסס בעיקר על "שימור עמוק" - כל המתקנים מודממים לגמרי, ולא נדרשות התנעות תקופתיות במהלך תקופת השימור. על פי סקר שערך אגף תפ"ט בחח"י, במהלך 30 השנים האחרונות הוכנסו 54 יחידות ייצור לשימור עמוק בעולם. מהן 32 יחידות חזרו לייצור חשמל לאחר זמן ממושך של כ-10 - 15 שנים, והחזרה משימור לייצור נמשכה 1.5 - 3 שנים. כיוון ששימור עמוק אינו נותן מענה לתרחיש הייחוס, חח"י הציעה סוג אחר של שימור, שבו יופעלו היחידות למשך כשלושה ימים פעמיים בשנה, עם אפשרות לירידה להפעלה של פעם בשנה החל בשנת 2024.

הפערים בין המסמך משנת 2016 לבין מסמך השימור משנת 2020 והשינוי במתווה השימור שהציגה החברה מעלים ספקות בדבר יכולת החזרה משימור של יחידות 1 - 4. יצוין כי מתווה השימור החדש שהציגה חח"י ב-2020 לא התבסס על התקדמות טכנולוגית שחלה בחלוף הזמן, והוא דומה למעשה למודל השבתת היחידות לצורך תחזוקה במשך כמה חודשים והחזרתן לפעולה, כפי שהחברה עושה מפעם לפעם.

יחידות 1 - 4 הן יחידות ייצור ישנות, אשר הוקמו בתחילת שנות השמונים והן לקראת סוף חייהן (סוף אורך החיים ההנדסיים של היחידות הוא בשנת 2033). לכן הפעלתן השוטפת של יחידות אלו מלווה בתקלות רבות גם כיום, והיא מצריכה התנעות נוספות ותחזוקה רבה.

כך למשל, בשנת 2019 הופסק הייצור ביחידות אלו 14 פעמים, מהן 7 פעמים בגין הפסקה יזומה לצורך תיקונים ושיפוצים ו-7 פעמים בגין תקלות. באחת מההפסקות היזומות ביחידה 4 הופסקה פעילות היחידה למשך כעשרה ימים לצורך תיקון תקלה בטורבינה. לאחר ההפסקה בוצעו 7 ניסיונות התנעה במשך כשבועיים בטרם הוחזרה היחידה לפעילות.

יש לציין כי ממסמך השימור משנת 2020 עולה כי "על פי החברה פרויקט השימור הוא מורכב ונושא בתוכו סיכונים משמעותיים". ואלה הסיכונים העיקריים בפרויקט השימור שהחברה רואה לנגד עיניה, על פי מסמך השימור: (א) תחזוקה שונה לציוד מושבת מטיפול בתקלות ובשחיקת המערכות; (ב) תנאי סביבה קשים בתחנת אורות רבין (שמש, לחות וסביבה ימית); (ג) קושי בשימור מיומנויות עבודה ללא עבודה שוטפת במשך תקופה ארוכה.

הרשות ציינה במסמך השימור כי "לאור מורכבות הפרויקט, כפי שתוארה לעיל [בפירוט הסיכונים על פי החברה], אפילו והיה קיים ניסיון בין לאומי מוצלח לשימור התחנות, לא הייתה וודאות מלאה להצלחתו. העובדה שלא קיימים בעולם פרויקטים דומים ואין לחברה תקדימים להסתמך עליהם מעלה משמעותית את רמת אי הוודאות לגבי היכולת להוציא את היחידות משימור בתקופה קצרה של בין שבועיים לארבעה שבועות, ולגבי יכולת הפעלת היחידות בעומס מלא במשך כל תקופת המחסור בגז לאחר תקופה ממושכת בה הן לא עבדו יותר משבועיים בשנה".

חח"י השיבה כי הספקות המועלים במסמך משנת 2016 מתייחסים מן הסתם לשנים שקדמו לעריכת המסמך. בפועל, בשנים שלאחר מכן - צברה חח"י ניסיון משמעותי בהפעלת היחידות הפחמיות לאחר תקופות השבתה ממושכות. ניסיון זה מקטין משמעותית את רכיב אי-הוודאות בהחזרת יחידות 1 - 4 לעבודה ואת הסיכון כי החזרה זו לא תצלח.

אף שמטרת פרויקט השימור היא להבטיח יכולת ייצור בפחם כגיבוי לגז טבעי בעיתות חירום, עולה ממסמכי השימור של החברה ושל הרשות כי לא קיימים פרויקטים של שימור במתווה הנוכחי, וכי לחברה אין ניסיון בשימור תחנות ייצור פחמיות לשם הפעלתן המהירה בשעת חירום. עוד עולה כי פרויקט השימור מורכב וטומן בחובו סיכונים, בין היתר בשל היותן של יחידות 1 - 4 יחידות ישנות, הדורשות תחזוקה רבה. אלה עלולים לפגוע ביכולת להסתמך על ייצור חשמל ברציפות ובאמינות ביחידות אלה בעת חירום.

הביקוש לחשמל בשנת חירום

אחת מהנחות הבסיס במסמך השימור היא כי הביקוש השנתי החזוי בשנת 2027 (שנת החירום) יהיה 89 טרה-ואט-שעה. הנחה זו מבוססת על תחזית ייצור החשמל לטווח ארוך והיא מושפעת, בין היתר, מגידול בתוצר המקומי הגולמי. תחזית זו כוללת שלושה תרחישים של גידול בביקוש לחשמל, והתרחיש שבו הרשות משתמשת הוא תרחיש הביניים, שבו הגידול השנתי בתוצר המקומי הגולמי הריאלי הוא בשיעור של 3.5%. על פי תרחיש זה הגידול השנתי בביקוש לחשמל יהיה 2.8%.

בספטמבר 2020 שלחה חח"י לרשות התייחסות לטיוטת השימור. בהתייחסותה כתבה חח"י כי על פי סימולציה שערך אגף תפ"ט לשנת 2027 כשנת חירום, ללא שימור יחידות 1 - 4 יהיה מחסור בייצור החשמל המסופק למשק (להלן - אנרגייה בלתי מסופקת) באותה שנה בסך 0.166 טרה-ואט-שעה (כ-0.2% מסך ייצור החשמל החזוי לאותה שנה), אשר תיצור עלות משקית בסך כ-20 מיליארד ש"ח. בפירוט הנחות העבודה לסימולציה שערך אגף תפ"ט צוין כי "תחזית הביקוש לשנת 2027 תהיה זהה לביקוש באותה שנה ללא מחסור בגז".

אירוע חירום עלול לגרום להפסקה באספקת הגז למשק החשמל ולהשפיע על הביקוש לחשמל בשנה שבה הוא מתרחש. אירוע ביטחוני או רעידת אדמה עשויים להסב פגיעה ניכרת לתשתיות ולפעילות העסקית במשק ולגרור עלייה במחירי החשמל עקב שימוש בדלקים חלופיים יקרים יותר. תרשים 12 שלהלן מתאר את ההשפעות האפשריות של אירוע חירום על הביקוש לחשמל.

תרשים 12: ההשפעות האפשריות של אירוע חירום על הביקוש לחשמל

בדצמבר 2021 מסרה חברת ניהול המערכת למשרד מבקר המדינה כי בהתאם לניסיון העבר סביר להניח כי אירוע חירום בהתאם לתרחיש הייחוס, יגרום לירידה בביקוש לחשמל בשנת התרחשותו.

משרד מבקר המדינה בחן את הסיכון לאי-אספקת חשמל באירוע חירום לנוכח גריטת יחידות 1 - 4, זאת בהתבסס על בחינת הביקושים לחשמל, על מחקרים האומדים את גמישות הביקוש לחשמל ועל ניתוח אירועי חירום קודמים במשק. להלן הממצאים:

אחד הגורמים המשפיעים על הביקוש לחשמל, והניתן לכימות, הוא המחיר לחשמל. עלייה במחיר החשמל צפויה לגרום לירידה בביקוש לחשמל. מחקרים כלכליים אמפיריים אמדו את גמישות הביקוש למחיר החשמל בכ-0.2 בטווח הקצר. כלומר, עלייה של 1% במחיר החשמל צפויה להקטין את הביקוש לחשמל ב-0.2%. בשנת 2017 אמד בנק ישראל את גמישות הביקוש למחיר החשמל של משקי הבית בישראל בכ-0.3.

בשל אי-אספקת גז טבעי למשק החשמל בשנת חירום, תמהיל הדלקים יורכב בעיקר מסולר ומפחם. תמהיל זה צפוי לייקר את מחיר ייצור החשמל כיוון שעלות הייצור בגז טבעי נמוכה יותר מעלות הייצור בפחם ובסולר. משמעות הדבר היא כי עליית מחיר החשמל כתוצאה מהתממשות תרחיש החירום, כפי שיפורט להלן, תגרום לירידה בביקוש לחשמל בהיקפים נרחבים יותר מהאנרגייה הבלתי מסופקת כפי שחישבה חח"י.

על פי הנחות הרשות במסמך השימור, בחלופת השימור בשנת חירום הייצור הנדרש בכל שעה יסופק בסדר הזה: (א) אנרגיות מתחדשות; (ב) ייצור בפחם ביחידות המוסבות; (ג) ייצור בפחם ביחידות 1 - 4; (ד) ייצור בסולר ביחידות קונוונציונליות.

משרד מבקר המדינה ביצע תחשיב לבחינת השינוי במחיר החשמל הצפוי לשנת חירום (שנת 2027) ואת השינוי בביקוש לחשמל בעקבות השינוי במחיר לפי גמישות ביקוש של 0.2. מהתחשיב עולה כי תמהיל הייצור החזוי לשנת החירום צפוי לייקר את מחיר החשמל בכ-55%, התייקרות אשר צפויה להביא לירידה בביקוש לחשמל בשיעור של עד כ-11%. ירידה זו בביקוש לחשמל תביא לייצור משקי של כ-79 טרה-ואט-שעה, במקום 89 טרה-ואט-שעה כפי שהונח במסמך השימור, צמצום ניכר לעומת המחסור החזוי בחשמל על פי הסימולציה שערכה חח"י שעמד על כ-0.166 טרה-ואט-שעה.

כמו כן משרד מבקר המדינה ניתח את השינויים בביקוש לחשמל על ציר הזמן.

תרשים 13: צריכת החשמל המשקית, 2005 – 2020

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מתרשים 13 עולה כי בשנים 2005 - 2020 נרשמו שלושה מקרים של ירידה או קיפאון בצריכת החשמל המשקית: (א) המשבר הפיננסי הגלובלי בשנת 2008 - 2009 שהביא לפגיעה בפעילות העסקית; (ב) משבר הדלקים בשנת 2012 שהוביל להתייקרות מחיר החשמל; (ג) משבר הקורונה בשנת 2020 אשר פגע בפעילות המשקית וגרם אף לצמיחה שלילית בתוצר. שלושת המקרים מתוארים בתרשים 14 שלהלן.

תרשים 14: המקרים שבהם הייתה ירידה בביקוש השנתי לחשמל,
2005 - 2020

* 	בעקבות משבר הקורונה לא הייתה ירידה בשיא הביקוש, אך מקרה זה אינו מייצג כיוון שההתאוששות מהפגיעה (מהסגר) התבטאה בחזרה מהירה לפעילות רגילה, דבר אשר לא יתאפשר בשנת חירום בתרחישי הייחוס של משרד האנרגייה.

יוצא אפוא כי אומדן הנזק הצפוי למשק בשנת חירום כתוצאה מגריטה של יחידות 1 - 4 בסך 20 מיליארד ש"ח לא הביא בחשבון את הספרות המחקרית ואת ניסיון העבר בנוגע לשינויים בביקוש לחשמל בעיתות משבר.

התחשיב שביצע משרד מבקר המדינה מראה כי, נוכח התנהגות הביקוש לחשמל באירועי העבר ולפי הספרות המחקרית, בתרחיש החירום שעליו התבססה הרשות במסמך השימור ושעליו גיבשה חח"י את חוות דעתה ואמדה את היקף האנרגייה הבלתי מסופקת לשנת החירום ללא שימור יחידות 1 - 4, לא שוקללה הירידה בביקוש בעת חרום, שעשויה להגיע עד לכ-11%.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי גם אם בשנת חירום הביקוש לחשמל יפחת, העלות של אנרגייה בלתי מסופקת עדיין תהיה משמעותית, גם אם קשה להעריך בשלב זה מה יהיה היקפה.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי לא כל אירוע משברי מוביל לירידה בביקוש לחשמל, והיערכות חסר עשויה להוביל לנזקים אדירים למשק, וכי עליה לקדם תכנון ומדיניות במשק החשמל כך שהמשק יהיה ערוך לתרחישי חירום על בסיס צורכי המשק החזויים השוטפים ולא לפי הערכות מקלות.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היא סבורה שהשיקול בדבר הירידה בביקוש לחשמל אינו רלוונטי בבואנו לבחון מענה הולם ומספק גם במקרה של פגיעה ארוכת טווח באספקת הגז, ויתרה מזאת - הירידה בביקוש לחשמל תהיה, אם בכלל, לתקופה קצרה מאוד ולא תימשך לאורך זמן במקרה של אירוע ארוך טווח.

משרד מבקר המדינה מציין כי בשל התחליפיות בין יחידות 1 - 4 לבין יחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין ובשל בעיית שינוע הסולר במשק באירוע חירום, הרי שהייצור ביחידות 1 - 4 בשנת חירום רק יחליף את הייצור ביחידות 70 - 80 ולא יהווה תוספת ייצור משקית ופתרון לאנרגייה בלתי מסופקת. מעבר לכך, כאמור קיים ספק לגבי היקף המחסור בחשמל, לנוכח הסבירות לצמצום הביקושים בעת המשבר ובפרט באירוע חירום. מטרת חיזוי הירידה בביקושים לחשמל בשנת חירום הינה לשם דיוק האומדנים וככל שיש סיכונים ניתן לקבוע מקדמי ביטחון.

מוצע כי משרד האנרגייה יבחן מחדש את בסיס הנתונים וינתח את התרחישים וההנחות שעמדו בבסיס קבלת ההחלטה על שימור היחידות ויפעל לגיבוש חלופות בהתאם לכך.

✰

היערכות משק החשמל לאירוע חירום היא מרכיב קריטי בחוסנה של המדינה ותנאי הכרחי להמשך תפקודה הרציף. אי-אספקת חשמל כרוכה בעלויות משקיות גבוהות ביותר, ועל כן חח"י ומשרד האנרגייה נדרשים לנקוט פעולות הנדרשות לצמצום סיכונים אלה. החלופה שנבחרה ע"י שר האנרגייה קבעה את שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין הגם שמדובר בחלופת שימור שאינה מיושמת בעולם.

בחינת חלופת השימור העלתה כי שימור יחידות 1 - 4 לייצור חשמל בפחם כביטוח משקי לשעת חירום כרוך בעלות עודפת ניכרת שעשויה להאמיר לעלות כוללת של עד 4.3 מיליארד ש"ח, זאת כאשר קיים ספק אם היחידות הללו, שהן מהיחידות הישנות ביותר במשק החשמל, יוכלו בעת חירום לחזור משימור לתפקוד מלא ומיידי בכלל, ובפרק זמן שיידרש לכך (שבועיים לכל שתי יחידות) בפרט. גם אם יחזרו היחידות לפעילות, הן יוכלו לפעול על חשבון יחידות 70 - 80 החדשות בתחנת אורות רבין - תחנות יעילות הרבה יותר ומזהמות פחות, ולפיכך הפעלתן כדאית הרבה יותר מהפעלת יחידות 1 - 4. בעת החזרתן משימור אף קיים חשש לפגיעה מסוימת ביכולת הייצור של האתר כולו. עוד עלה כי בתחנת אורות רבין קיימת תשתית להפעלה מלאה של היחידות 70 - 80 בעת שגרה ובעת חירום, ולפיכך פרויקט שימור 1 - 4 שהוא תחליפי ליחידות אלה מהווה חלופה טובה פחות מזו של יחידות 70 - 80 לביטוח משקי בעת חירום.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היא בחנה את פרויקט השימור ומשמעויותיו, את הסיכונים והחלופות לו והיבטים נוספים וסקרה אותם בצורה מעמיקה במסגרת עבודתה, וכי בעקרונות המדיניות שפורסמו נקבע מנגנון בקרה ודיווח שיאפשר גמישות בקבלת ההחלטות בנוגע להמשך הפרויקט.

מומלץ כי משרד האנרגייה, רשות החשמל וחח"י יבחנו את פרויקט השימור ואת משמעויותיו לנוכח עלויותיו העודפות, הסיכונים הטמונים בו והחלופות הקיימות לו, כגון ייצור בסולר ביחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין.

הסבת התחנות הפחמיות לגז טבעי

בספטמבר 2017 פנה שר האנרגייה לרשות בבקשה לקיום התייעצות בגיבוש עקרונות מדיניות הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, ול"קבלת עמדת רשות החשמל לעניין הפעלה מינימאלית של יחידות ייצור פחמיות, לאחר הפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות 4-1 בתחנת הכוח 'אורות רבין', תוך מתן עדיפות בכל זמן (סדר העמסה) לייצור חשמל ע"י שריפה של גז טבעי, בכפוף לשיקולי תפעול המערכת, צרכי משק החשמל ויתר העלויות והעניינים הנובעים מיישום המדיניות".

בנובמבר 2017 השיבה הרשות לשר האנרגייה כי היא בחנה את ההשפעות האפשריות של מדיניות זו על תעריף החשמל, על היקף הפליטות של משק החשמל, על התרומה הצפויה של המדיניות לעמידת ישראל בהתחייבויות שנקבעו בהסכם פריז, על ההיקף והאופן של השימוש בגז ועל תפעול משק החשמל.

במענה הרשות היא ציינה כי מדיניות זו צפויה להסיט כ-6 טרה-ואט-שעה בשנה מייצור חשמל באמצעות פחם לייצור חשמל באמצעות גז ולצמצם את פליטות גזי החממה בהיקף של כ-2.8 מיליוני טונה בשנה (מתוך 40 מיליון טונה שמשק החשמל צפוי לפלוט בכל שנה בעתיד). הרשות העריכה כי מדיניות ההפחתה תביא לעלייה של 0% - 2.5% בתעריף החשמל, כתלות בשינוי מחירי הפחם. עוד ציינה הרשות כי מדיניות זו צפויה להביא לתוספת של כ-1.2 BCM בכמות הגז שהמשק צורך מדי שנה בשנה. הסטת הייצור האמור מפחם לגז תחייב גם גידול בקיבולת הגז הנדרשת למשק בהיקף של כ-6,000 - 12,000 MMBTU לשעה.

אשר לעלויות החיצוניות, על פי נתוני המשרד להג"ס הסטת הייצור מפחם לגז צפויה להביא לצמצום העלויות החיצוניות בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח בשנה, מחציתם מהפחתת מזהמים מקומיים והיתר מהפחתת פליטת גזי חממה.

באפריל 2019 ביקש שר האנרגייה את עמדת הרשות בעניין עקרונות מדיניות להפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל, עד כדי הפסקת כלל השימוש בפחם בשגרה עד שנת 2028. בנובמבר 2019 קבע שר האנרגייה עקרונות מדיניות, ולפיהם תבוצע הסבה של יחידות הייצור 5 - 6 בתחנת אורות רבין ושל יחידות 1 - 4 בתחנת רוטנברג (להלן - היחידות הפחמיות או היחידות המוסבות) לשימוש בגז טבעי לשם הפסקת השימוש בפחם בעת שגרה. בהחלטה נקבע כי עד יום 15.6.22 תבוצע הסבה ראשונה ביחידת ייצור אחת ולאחריה, וקודם הסבת שאר היחידות, תבצע הרשות הערכה של תוצאות ההסבה, אשר תכלול בין היתר בחינה של העלויות בפועל. זאת במטרה לאפשר הפקת לקחים בנוגע להמשך תהליך ההסבה בשאר היחידות.

החלטת השר על הסבת היחידות הפחמיות לוותה בהתייעצות עם הרשות לאחר שפרסמה בנובמבר 2019 טיוטה להתייחסות הציבור בנושא הפסקת השימוש בפחם (להלן - מסמך ההסבה). הרשות בחנה ארבע חלופות להפחתה ניכרת עד כדי הפסקת השימוש בפחם, וכל החלופות הושוו לחלופת המשך מדיניות הפחתת השימוש בפחם הנהוגה כיום (להלן - חלופת הבסיס). מסמך ההסבה עוסק ביחידות הפחמיות שבהן הותקנו סולקנים, ביחידות 5 - 6 שבתחנת אורות רבין וביחידות 1 - 4 שבתחנת רוטנברג. אופק הזמן של הניתוח שביצעה הרשות נקבע עד שנת 2045, שכן שנה זו מייצגת את התקופה שבה היו צפויות היחידות הפחמיות להיגרט ממילא.

להלן ארבע החלופות שנבחנו במסמך ההסבה:

חלופת ההסבה: שש היחידות הפחמיות יוסבו לייצור באמצעות גז טבעי. יידרש שימוש מועט בפחם לשם בדיקה שגרתית של התחנות, וייתכן שימוש בהן באירוע חירום שבו צפוי מחסור באספקת גז למשק החשמל למשך כשנה.

חלופת השימור וההקמה: יוקמו תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי חלף שש היחידות הפחמיות; אלה יעברו תהליך שימור לצורך שנת חירום שבה יהיה מחסור בגז. גם בחלופה זו יידרש שימוש מועט בפחם לשם בדיקה שגרתית של היחידות הפחמיות.

חלופת הגריטה וההקמה: יוקמו תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי חלף שש היחידות הפחמיות; אלה ייגרטו ולא ישומרו. חלופה זו תביא להפסקה מלאה של השימוש בפחם, אך ללא שימור יכולת הייצור בפחם למקרה חירום.

חלופת האנרגיות המתחדשות: שיעור הייצור באנרגיות מתחדשות מתוך סך הייצור המשקי יגדל בהדרגה במהלך העשור הקרוב, עד ל-25% בשנת 2030 במטרה להחליף את הייצור ביחידות הפחמיות.

תרשים 15 שלהלן מתאר את החלופות שנבחנו ואת עלותן העודפת נטו למשק, כפי שחישבה אותה הרשות במסמך ההסבה.

תרשים 15: החלופות שנבחנו במסמך ההסבה ועלותן העודפת נטו למשק (במיליוני ש"ח, מהוון לשנת 2019)

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהתרשים עולה כי חלופת האנרגיות המתחדשות היא החלופה בעלת העלות העודפת הנמוכה ביותר, אך לפי הערכת הרשות לא ניתן להסתפק במתקנים פוטו-וולטאיים עם אגירה כתחליף להספק של היחידות פחמיות, זאת לנוכח ההיקף הגדול של ההספק ושל האנרגייה המיוצרת ביחידות אלה. לפיכך, מסקנת הרשות הייתה כי מבין החלופות להפסקת השימוש בפחם ניכרת עדיפות משמעותית לחלופת ההסבה על פני חלופות השימור והגריטה.

תמהיל הייצור

בחלופת הבסיס שבה חח"י תמשיך להפעיל את שש היחידות הפחמיות (אשר להן הספק מותקן של כ-3,400 מגוואט) ההנחה היא כי הן יהיו אחראיות לייצור חשמל של כ-14.5 טרה-ואט-שעה בשנה, כ-20% מהייצור המשקי בשנת 2020, כ-15% מהייצור המשקי החזוי לשנת 2030 וכ-8% מהייצור המשקי החזוי לשנת 2040. שאר הייצור המשקי יתבצע באמצעות גז טבעי ואנרגיות מתחדשות (17% אנרגיות מתחדשות החל בשנת 2030).

בחלופת ההסבה שש היחידות הפחמיות יוסבו לשימוש בגז טבעי בהדרגה בשנים
2022 - 2026, ומשנת 2026 הן יהיו אחראיות לייצור שנתי של כ-12.3 טרה-ואט-שעה בשנה (כ-11.6 באמצעות גז וכ-0.7 באמצעות פחם).

תרשים 16: תמהיל הייצור לפי החלופות, 2020 - 2045

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהתרשים עולה כי ההסבה צפויה להפחית את השימוש בפחם באמצעות ייצור חשמל בגז טבעי, אולם בחלופת האנרגיות המתחדשות אשר בחנה הרשות הן לא מחליפות את השימוש בפחם אלא את הייצור בגז, ולמעשה כמות הייצור בפחם בחלופה זו זהה לכמות הייצור בפחם בחלופת הבסיס.

במסמך ההסבה הציגה הרשות תחשיב עלות-תועלת של ארבע החלופות בהשוואה לחלופת הבסיס. התחשיב כולל הן את העלויות והתועלות הישירות בכל חלופה והן את העלויות והתועלות הנגרמות בעקיפין מזיהום אוויר. נוסף על כך הרשות חישבה את השפעת החלופות השונות על הביטחון האנרגטי באמצעות כימות עלות הדלקים הנדרשת בכל חלופה בשנת חירום.

עלות הקמת הספק חדש

בחלופות השימור וההקמה או הגריטה וההקמה נדרש להקים הספק חדש במקום ההספק המותקן של היחידות הפחמיות שיצאו מכלל שימוש שוטף בהדרגה בשנים 2024 - 2028. סך ההספק המותקן של שש היחידות הפחמיות הוא 3,400 מגוואט, ובתכנון ההספק הנדרש להחלפתן יש להתחשב בין היתר במשטר ההפעלה ובפונקציונליות של התחנות.

ניתוח הרשות לגבי ההספק החדש הנדרש מבוסס על הדמיה שביצע אגף תכנון, פיתוח וטכנולוגיה (תפ"ט) בחח"י. ההדמיה בוצעה בכפוף לכמה הנחות, ובהן הנחה לגבי משטר ההפעלה של היחידות הפחמיות בשתי חלופות:

- בחלופת הבסיס (מדיניות הפחתה): שש היחידות הפחמיות יפעלו במשטר Must Run בעומס מזערי של 300 מגוואט. היחידות יועמסו בעומס גבוה יותר רק אם לא קיימות יחידות זמינות אחרות בגז.

- בחלופת ההסבה: שש היחידות הפחמיות יפעלו במשטר Must Run בעומס מזערי של 240 מגוואט. היחידות יועמסו בעומס גבוה יותר בהתאם לכדאיות כלכלית.

על פי תוצאות ההדמיה, תוספת ההספק הנדרש להחלפת היחידות הפחמיות היא 3,660 מגוואט, מהם כ-30% - 35% במחזור פתוח (פיקר). עלות הקמת הספק בתמהיל זה מוערכת בכ-8.7 מיליארד ש"ח.

עלה כי בהתאם לתחשיבי הרשות, עלות הקמת הספק חדש בחלופות שימור והקמה וגריטה והקמה מסתכמת בכ-8.7 מיליארד ש"ח. עלות זו גבוהה מההשקעה הנדרשת להסבת היחידות לגז. (ראו לוח 7).

עלות הדלקים

הרשות חישבה את עלות הדלקים הנוספת (או הנחסכת) בכל חלופה, הנגזרת מכמות הדלקים הנדרשת בכל חלופה לפי תמהיל הייצור שפורט לעיל.

לוח 5: השימוש בגז ובפחם לפי החלופות, 2020 - 2045

| סוג הדלק | מדיניות ההפחתה | אנרגיות מתחדשות | הסבה | שימור והקמה | גריטה והקמה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פחם (מיליון טונה) | 134 | 134 | 28 | 27 | 22 |
| גז (BCM) | 404 | 365 | 471 | 453 | 455 |

המקור: רשות החשמל.

מהלוח עולה כי חלופת ההסבה מוסיפה לצריכת הגז במשק כ-67 BCM בשנים 2020 - 2045, כ-16 עד 18 BCM יותר מחלופות השימור וההקמה והגריטה וההקמה, וזאת בשל הנצילות הנמוכה של היחידות המוסבות לעומת מחז"מים חדשים שיוקמו בחלופות ההקמה.

לפי הערכות חח"י, נצילות תחנה מוסבת היא כ-37.98%, וזאת לעומת נצילות של כ-36.68% בתחנה פחמית ולעומת נצילות ממוצעת של כ-46.2% ביחידות גז קיימות ונצילות של כ-54% במחז"ם חדש. לנוכח הנצילות הנמוכה של התחנות המוסבות לעומת תחנות גז (קיימות או חדשות), לחלופת ההסבה עלות עודפת של דלקים (ביחס למדיניות ההפחתה הקיימת) בסך כ-2,030 מיליון ש"ח בשנים 2020 - 2045. עלות זו עלולה לגדול לכ-7,950 מיליון ש"ח בתרחיש שבו הפחם יהיה זול יותר והגז יתייקר, ולחלופין להצטמצם ולהפוך לחיסכון בסך כ-5,860 מיליון ש"ח במקרה שבו הגז יהיה זול והפחם יתייקר (הסכומים מהוונים לשנת 2019). לוח 6 מתאר את עלות הדלקים העודפת בכל חלופה ביחס לחלופת הבסיס.

לוח 6: עלויות הדלקים העודפות בכל חלופה, 2020 - 2045

|  | סגירת יחידות 1 - 4 עם מדיניות הפחתה | אנרגיות מתחדשות* | הסבה לגז | שימור והקמה | גריטה והקמה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| התרחיש המרכזי** | - | 3,047 | 2,030 | -3,337 | -3,368 |
| תרחיש פחם זול, גז יקר | - | 2,226 | 7,950 | 2,291 | 2,478 |
| תרחיש פחם יקר, גז זול | - | 4,964 | -5,860 | -10,456 | -10,768 |

המקור: רשות החשמל.

* 	הייצור באנרגיות מתחדשות לא מתבסס על דלקים, ולפיכך העלות המתוארת כוללת עלות ייצור לקילוואט-שעה.

** 	על פי מחיר של 60 דולר לטונה פחם ומחיר של 4.7 דולר ל-MMBTU בגז.

מהלוח עולה כי בתרחיש המרכזי עלות הדלקים הגבוהה ביותר היא בחלופת האנרגיות המתחדשות, אבל זאת כיוון שההנחה בחלופה זו היא שאנרגיות מתחדשות אינן תחליפיות לייצור בפחם אלא לייצור בגז. באותו תרחיש עלות הדלקים העודפת בחלופת ההסבה מסתכמת בכ-2 מיליארד ש"ח.

ההפרש בין עלות הדלקים בין חלופת ההסבה לבין חלופת השימור וההקמה או חלופת הגריטה וההקמה (כ-5.4 מיליארד ש"ח) נמוך משמעותית מההשקעות הנדרשות להקמת הספק חדש (כ-8.7 מיליארד ש"ח). לפיכך, חלופת ההסבה כדאית על אף הנצילות הנמוכה בתהליך הייצור ביחידות המוסבות.

ביטחון אנרגטי

הרשות בחנה את השפעת החלופות השונות על הביטחון האנרגטי באמצעות כימות העלות הצפויה למשק בהינתן פגיעה ממושכת באספקת הגז בשנה מייצגת בעתיד (2030). לצורך הניתוח הגדירה הרשות תרחיש ייחוס וכימתה את עלות הדלקים הצפויה למשק החשמל באותו תרחיש בכל חלופה. תרחיש הייחוס הוגדר כהפסקת אספקת גז טבעי למתקני ייצור החשמל בישראל למשך תקופת זמן של שנה. תרחיש זה מדמה אירוע חמור אשר עשוי להיגרם עקב פגיעה פיזית בתשתיות הולכת הגז או באסדות הגז עצמן, שמקורה באסון טבע או בפגיעה מכוונת. הנחת הרשות היא כי בעת חירום יוסרו מגבלות הפעלת הפחם והן יועמסו באופן מרבי כדי להחליף את ייצור החשמל בסולר ככל הניתן.

בכל החלופות (לרבות חלופת הבסיס) למעט חלופת הגריטה וההקמה, בשנת חירום שבה יהיה מחסור בגז ניתן יהיה לייצר בפחם במקום סולר, דבר אשר יחסוך בעלויות הדלקים. בחלופת ההסבה הנחת הרשות היא כי ניתן יהיה לעבור לשימוש מלא בפחם בתוך יממה אחת, אך קיים סיכון טכנולוגי כי המעבר יימשך עד שבוע. בחלופת השימור הנחת הרשות היא כי ניתן יהיה לעבור לשימוש מלא בפחם בתוך חודש, אך קיים סיכון טכנולוגי כי המעבר יימשך עד חצי שנה. בחלופת הגריטה והקמה ייצור החשמל בסולר חלף הפחם יסב עלות גבוהה יותר בשל מחיר הסולר הגבוה לעומת מחיר הפחם.

מן הדברים עולה כי בהיבט של הביטחון האנרגטי קיים יתרון להסבת היחידות הפחמיות של שימור יכולת הייצור בפחם בשנת חירום כגיבוי לגז טבעי. להבדיל מפרויקט השימור, בפרויקט ההסבה הסיכון לאי-חזרה או לחזרה ממושכת יותר משימור הוא נמוך יותר, כיוון שהיחידות המוסבות יפעלו באופן שוטף במשך השנה, ועל כן הסבת התחנות מהווה ביטוח משקי ממשי לתרחישי חירום של הפסקת אספקת גז, וזאת בעלות של כ-74 מיליון ש"ח.

כדאיות כלכלית

לוח 7 שלהלן מפרט את העלויות והתועלות (הישירות והעקיפות) העודפות, כפי שחישבה הרשות בהשוואה לחלופת הבסיס.

לוח 7: העלויות והתועלות העודפות בארבע החלופות 
(במיליוני ש"ח, מהוון לשנת 2019)

|  | אנרגיות מתחדשות | הסבה | שימור והקמה | גריטה והקמה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| העלויות הישירות |  |  |  |  |
| ההשקעות הנדרשות לחח"י* | - | 1,239 | 559 | 860 |
| עלות הקמת הספק חדש | - | - | 8,747 | 8,747 |
| עלות (חיסכון) תפעול קבועה | - | 239 | 1,144 | (573) |
| שווי הקרקע | - | - | - | (700) |
| עלות הדלקים** | 3,047 | 2,030 | (3,337) | (3,368) |
| סה"כ העלויות (חיסכון) הישירות | 3,047 | 3,508 | 7,113 | 4,966 |
| עלות (חיסכון) הביטחון האנרגטי | (1,813) | 74 | 297 | 3,564 |
| העלויות (תועלות) העקיפות מזיהום אוויר | (629) | (2,321) | (3,192) | (3,312) |
| סה"כ העלות העודפת בניכוי תועלות | 605 | 1,261 | 4,218 | 5,218 |

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

* 	עלויות ההשקעות הנדרשות לחח"י בכל חלופה כוללות הן את ההשקעה ההונית הנדרשת לצורך הסבה, שימור או גריטה והן את עלויות פרישת העובדים בגין כל חלופה.

** 	עלות הדלקים בתרחיש המרכזי. הרשות חישבה גם את עלויות הדלקים בשני תרחישי רגישות: (א) פחם זול וגז יקר; (ב) פחם יקר וגז זול. כיוון שגם בתרחישים אלה חלופת ההסבה היא הכדאית ביותר כלכלית, הם לא הוצגו בלוח זה.

עולה כי ההשקעה הנדרשת בחלופת ההסבה (כ-1.2 מיליארד ש"ח) נמוכה יחסית לעלות הקמת הספק חדש (פער של כ-7.5 מיליארד ש"ח). עוד עולה כי עלות הדלקים בחלופת ההסבה (כ-2 מיליארד ש"ח) גבוהה יותר מעלות הדלקים בחלופת השימור וההקמה (חיסכון של כ-3.3 מיליארד ש"ח ביחס לחלופת הבסיס), או בחלופת הגריטה וההקמה (חיסכון של כ-3.4 מיליארד ש"ח ביחס לחלופת הבסיס), זאת בשל הנצילות הנמוכה של היחידות המוסבות. אלא שפער זה (בסך של כ-5.4 מיליארד ש"ח) נמוך יותר מהפער בעלות ההשקעה הנדרשת, ועל כן קיימת כדאיות כלכלית לפרויקט ההסבה.

חלופת אנרגיות מתחדשות

במסמך ההסבה ציינה הרשות כי האמצעי הכדאי ביותר להשגת הפחתה נוספת בפליטות במשק החשמל - עוד לפני שינוי במדיניות הפחם - הוא גידול בנתח האנרגייה המתחדשת. לדוגמה, יעד של 25% אנרגייה מתחדשת צפוי לאפשר כמחצית מההפחתה הצפויה של גזי החממה בהשוואה למדיניות הפסקת השימוש בפחם בעלות מזערית לכל טונה מופחתת. נוסף על כך, הגדלת נתח האנרגייה המתחדשת עשויה לשפר את הביטחון האנרגטי של ישראל כתוצאה מהקטנת התלות בגז לייצור חשמל.

על אף זאת, הרשות כתבה במסמך ההסבה כי להערכתה לא ניתן להחליף את מלוא ההספק של היחידות הפחמיות באנרגיות מתחדשות לנוכח ההיקף הגדול של ההספק והאנרגייה המיוצרת בהן. כך על פי הרשות, החלפת היחידות הפחמיות תחייב הקמה של כ-8,000 מגוואט פוטו-וולטאי וכושר אגירה של כ-12,800 מגוואט-שעה.

מבדיקות ומהדמיות שביצע משרד מבקר המדינה עולה כי החלפת היחידות הפחמיות תחייב הגדלה של הייצור באנרגיות מתחדשות לכ-40% עד שנת 2030. כמו כן, בינואר 2020 העריך המשרד להג"ס כי מימוש פוטנציאל המרחב הבנוי בישראל יאפשר ייצור של כ-43% מצריכת החשמל בישראל בשטחים מבונים בלבד בשנת 2030.

הגדלת שיעור הייצור באנרגיות מתחדשות בישראל כרוכה בחסמים רבים, כגון מקורות אנרגייה מתחדשת מוגבלים (האנרגייה הזמינה היא בעיקר אנרגייה סולרית), עתודות קרקע מוגבלות, היעדר חיבור הרשת למדינות שכנות, חסמים אסדרתיים הן מבחינת הקמת מתקנים לייצור באנרגייה מתחדשת והן מבחינת פיתוח הרשת, הדרושה כדי להוליך את האנרגייה מאזורי הייצור לאזורי הביקוש. הסרת חסמים אלו דורשת איגום משאבים ושיתוף פעולה חוצה מערכות.

נוסף על כך הגדלת שיעור ייצור החשמל באנרגייה סולרית מציבה אתגרים טכנולוגיים, כגון התאמת ייצור החשמל לביקוש, יציבות התדר, ויסות המתח ועוד. מרבית האתגרים הטכנולוגיים עתידים לקבל מענה באמצעות פתרונות של אגירת אנרגייה חשמלית. התפתחות טכנולוגיות האגירה בשנים האחרונות והצפי להמשך התפתחות זו בשנים הקרובות, לצד ירידת המחירים הצפויה של הקמת מתקני אגירה, צפויים לאפשר את הגדלת שיעור הייצור באנרגיות מתחדשות בהדרגה על פני העשור הקרוב.

עם זאת, על אף היתרונות הרבים בהגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות, במגבלות הטכנולוגיות הקיימות כיום עדיין נדרשת יכולת גיבוי בגז טבעי לצורך ייצור חשמל בשעות שבהן אנרגיית השמש אינה מספיקה לייצור החשמל כדי לתת מענה לביקושים הקיימים (בשעות הערב והלילה ובימים מעוננים).

יצוין כי לפי ה"תוכנית לאומית לאנרגייה מתחדשת" שגיבש מרכז השל לקיימות (להלן - מרכז השל) נטען כי בשנת 2021 קיימת אפשרות ריאלית להתקין בישראל הספק סולרי אשר יביא לייצור באנרגייה סולרית של כ-50% מסך ייצור החשמל המשקי ולייצור באנרגייה סולרית של 95% מסך ייצור החשמל המשקי עד שנת 2050. על אף זאת, לפי התוכנית של מרכז השל, גם הגעה לשיעור ייצור של 50% באנרגיות מתחדשות בשנת 2030 ועד 95% בשנת 2050 תחייב מערך אגירה משמעותי וכן הספק מותקן של גז טבעי כגיבוי. לוח 8 מפרט את ההספק המותקן הנדרש כדי להגיע לשיעורי הייצור כאמור לעיל באנרגיות מתחדשות.

לוח 8: ההספק המותקן הנדרש 2020 - 2050 (במגוואט)

| השנה | אנרגייה סולרית | אנרגיית רוח | אנרגיית אגירה | אנרגיית גז |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4,000 | 80 | - | 15,228 |
| 2030 | 30,000 | 730 | 10,000 | 14,581 |
| 2040 | 65,000 | 1,115 | 40,000 | 17,881 |
| 2050 | 115,000 | 1,500 | 80,000 | 17,489 |

המקור: מרכז השל לקיימות.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי הנתונים שהובאו מתוך התוכנית של מרכז השל לא נבדקו על ידה והם לא מייצגים מדיניות או תוכנית עבודה שאושרה על ידי אף גורם רשמי.

תרשים 17 שלהלן מתאר את ההספק הנדרש בגז לפי התוכנית של מרכז השל ואת ההספק המותקן הקיים במשק ללא הסבת היחידות הפחמיות בשנים 2020 ו-2030.

תרשים 17: ההספק הקונוונציונלי הנדרש וההספק המותקן ללא הסבה,
2020 ו-2030

על פי נתוני רשות החשמל ומרכז השל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

* 	בשנת 2020 ההספק הקונוונציונלי כלל את היחידות הפחמיות בהספק של 4,840 מגוואט.

מהתרשים עולה כי עד שנת 2030 תידרש הגדלה של הספק קונוונציונלי נוסף בסך של כ-2,000 מגוואט לצורך גיבוי הייצור באנרגיות מתחדשות, גם במקרה של הגעה לשיעור ייצור של כ-50% באנרגיות מתחדשות בשנת 2030. לנוכח זאת, ובהינתן הכדאיות הכלכלית של הסבת היחידות הפחמיות לגז לעומת הקמת הספק חדש, נמצא שחלופת ההסבה היא החלופה הכדאית ביותר מבין החלופות שבחנה הרשות במסמך ההסבה, והיא החלופה שנבחרה על ידי שר האנרגייה.

לצד הבחירה בחלופת ההסבה כיום, מומלץ כי הרשות ומשרד האנרגייה יבחנו במשך השנים את ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום אגירת אנרגייה ויפעלו להסרת החסמים להגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות ולקידום פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו ייצור באנרגיות מתחדשות עם גיבוי קטן יותר של דלקים מאובנים, ובהתאם יבחנו הצורך בהמשך יישום חלופת ההסבה.

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2020 כי פרויקט ההסבה מתוכנן להסתיים בשנת 2026, ובמקביל לכך משרד האנרגייה פועל במרץ לקידום אנרגיות מתחדשות לשם עמידה ביעדים שנקבעו בהחלטת ממשלה 465. עוד השיב משרד האנרגייה כי היעד שנקבע לשנת 2030 הוא ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בשיעור של 30% ובאמצעות גז בשיעור של 70%, כך שגם יעדי הממשלה לקידום אנרגיות מתחדשות עדיין מחייבים קיומו של הספק משמעותי בגז.

רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי הממשלה קבעה יעדי ייצור באנרגיות מתחדשות והרשות פועלת ליישמם, לצד ייצור פוסילי משלים ובין היתר באמצעות שילוב מתקני אגירה בהיקפים משמעותיים. עם זאת אגירת אנרגייה כשלעצמה אינה תחליף להספק פחמי.

משרד מבקר המדינה ממליץ על קידום פתרונות טכנולוגיים העשויים להביא להקטנת ההספק הנדרש לגיבוי בגז טבעי, במקביל לקידום הייצור באנרגיות מתחדשות במשק החשמל ועמידה ביעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה, וזאת כדי לקדם משק חשמל יעיל יותר ומזהם פחות.

משטר ההפעלה של היחידות המוסבות

הנצילות ביחידות הפחמיות, הן לפני ההסבה והן אחריה, נמוכה יחסית ליחידות הייצור בגז טבעי במשק החשמל. לפי הערכות חח"י, הנצילות ביחידות המוסבות לאחר ההסבה תהיה כ-38%, לעומת הנצילות הממוצעת של יחידות ייצור בגז קיימות שהיא כ-46%. מפאת אילוצים תפעוליים, על היחידות הפחמיות לעבוד בעומס מזערי, קרי משטר הפעלה הנקרא Must Run. על פי נתונים שמסרה חח"י למשרד מבקר המדינה, בשנת 2020 היחידות הפחמיות פעלו בכ-45% מיכולת הייצור המרבית שלהן. על פי מסמך ההסבה, היחידות המוסבות לגז יופעלו במשטר Must Run בעומס מזערי של כ-42% בכל ימות השנה.

בדצמבר 2021 מסרה חח"י למשרד מבקר המדינה כי מתווה השימור של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין מאפשר חזרה מהירה משימור בפרק זמן של ימים ספורים (כארבעה ימים עד שבוע ליחידה בודדת) ברמת ודאות גבוהה.

יכולת זו של החברה להחזרת יחידות ייצור לפעולה בטווח קצר יחסית, אם היא תתקיים בפועל, מעלה ספק לגבי הצורך במשטר הפעלה של Must Run לאורך כל ימות השנה. לנוכח העובדה שנצילותן של היחידות המוסבות נמוכה בהשוואה לממוצע המשקי, ולפיכך הן מזהמות יותר ויקרות יותר, הרי שאם החזרת היחידות משימור תתקיים בפרק הזמן הקצר שצופה החברה, ניתן יהיה לקיים הפעלה עונתית של היחידות המוסבות שתחסוך הן עלויות זיהום אוויר והן עלויות דלקים.

משרד מבקר המדינה בדק את הצורך בהספק היחידות המוסבות לאורך ימות השנה בשנים 2026 - 2028 (הסבת היחידות צפויה להתבצע בהדרגה עד שנת 2026), לנוכח ההספק המותקן והביקוש החזוי לחשמל בשנים אלו. הבדיקה העלתה כי בכל אחת משנים אלו יש לפחות ארבעה חודשים שבהם לא נדרש ההספק של היחידות המוסבות כדי לספק את הביקושים במשק החשמל, לרבות קריטריון האמינות (להלן - רזרבה) בשיעור של כ-19%.

תרשים 18 שלהלן מציג את החודשים שבהם לא נדרש ההספק של היחידות המוסבות כדי לספק את הביקושים לחשמל בשנת 2026.

תרשים 18: שיא ביקוש* והספק מותקן** (ללא היחידות המוסבות), 2026

על פי נתוני רשות החשמל, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

*	שיא הביקוש חושב לפי גידול שנתי בשיעור של 2.7% של נתוני ייצור חשמל שעתיים בפועל לשנת 2020.

**	ההספק המותקן חושב לפי ההספק הקיים במשק החשמל לשנת 2020, ובתוספת הגידול הצפוי בהספק עד שנת 2026 (מחז"מים 70 - 80, אנרגיות מתחדשות ואגירה לפי תחזית הרשות).

מתרשים 18 עולה כי בשנת 2026 צפויים שישה חודשים שבהם ההספק המותקן עולה על שיא הביקוש לרבות רזרבה (השטח הכחול בתרשים). כלומר, בחודשים אלו ניתן לדומם את היחידות המוסבות במקום להפעילן בעומס מזערי של כ-42%, ובכך לחסוך עלויות דלקים וזיהום אוויר. בשנת 2027 צפויים חמישה חודשים שבהם ההספק המותקן עולה על שיא הביקוש, ובשנת 2028 ארבעה חודשים.

יצוין כי הערכת ההספק המותקן היא שמרנית, ונכון לנתונים הקיימים היום, סביר להניח שבשנים אלו תידרש תוספת הספק למשק החשמל מלבד ההספק הכלול בתחשיב זה, ולפיכך יגדל מספר החודשים שבהם לא יידרש להפעיל את היחידות המוסבות.

משרד מבקר המדינה מצא כי הפעלה עונתית של היחידות המוסבות החל בשנת 2026 ועד שנת 2045 (בהנחה שמרנית כי הפעלתן לא תידרש ארבעה חודשים בכל שנה) עשויה לחסוך כ-1.1 מיליארד ש"ח בעלויות דלקים ובעלויות חיצוניות מפליטת מזהמים מקומיים. נוסף על כך הפעלה עונתית של היחידות המוסבות עשויה לחסוך עלות חיצונית נוספת בגין פליטות גזי חממה בסך של כחצי מיליארד ש"ח. לפיכך, הפעלה עונתית של היחידות המוסבות בשנים 2026 עד 2045 עשויה לחסוך עלויות משקיות בסך כ-1.6 מיליארד ש"ח (מהוון לשנת 2019).

משרד האנרגייה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי היחידות המוסבות לא מתוכננות לעבוד במתווה שימור אלא במתווה הפעלה רציף (בניגוד ליחידות 1 - 4), וכי יש להביא בחשבון פעולות תחזוקה נוספות כאשר יחידה נכנסת לשימור, שעלולות לגרור השקעה הונית נוספת.

חח"י השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי כדי לאפשר את הבטחת אמינותן של היחידות המוסבות, הפעלתן במשטר Must Run הינה המיטבית מהטעמים האלה: היחידות אינן בנויות למשטר הפעלה מרובה הנעות; הנעה של יחידה פחמית היא ארוכה מאוד ותלויה בקשר ישיר במשך ההשבתה. עוד השיבה החברה כי במקרה של אירוע הפרעתי כמו במקרה של שינוי פתאומי ברשת החשמל שעלול להוביל להשלות עומס, היחידות הפחמיות יהיו הטובות ביותר נוכח גמישותן הגבוהה ביחס ליחידות המחז"מים.

משרד מבקר המדינה מציין כי דרישתה של החברה להפעלת היחידות המוסבות במשטר Must Run בשל הזמן הארוך הדרוש להפעלתן לאחר השבתה אינה מתיישבת עם הערכות החברה להחזרת יחידות 1 - 4 משימור בזמן קצר. אם אכן יתברר כי החברה מסוגלת להחזיר יחידה משימור לפעילות רציפה בתוך מספר ימים הרי שבאותו אופן ניתן להשבית את היחידות המוסבות לחודשים שבהם לא נדרש להפעילן ולהחזירן לפעילות בחודשים האחרים.

לנוכח החיסכון הפוטנציאלי בעלויות הדלקים ובעלויות החיצוניות מזיהום אוויר ובהתאם לפער בין העלות ההונית של שימור יחידות 1 - 4 לתקופה של 12 שנים המסתכמת בכ-162 מיליון ש"ח בהתאם להערכת חח"י, זאת לעומת חיסכון אפשרי מהפעלה עונתית בסך של כ-1.6 מיליארד ש"ח (לתקופה של כ-20 שנה), בשים לב לצורך במזעור עלויות בהתבסס על סעיף 1 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, מומלץ כי הרשות וחברת ניהול המערכת יבצעו ניתוח עלות-תועלת של הפעלת היחידות המוסבות באופן עונתי ויפעלו בהתאם לבחינת האפשרות להפעלה עונתית של היחידות המוסבות חלף הפעלה רציפה במשטר Must Run בהתחשב באילוצים תפעוליים ובביקושים החזויים לחשמל.

בדצמבר 2021 מסרו נציגי חברת ניהול המערכת לצוות הביקורת כי היא אכן תבחן הפעלה עונתית של היחידות המוסבות ותביא בחשבון אפשרות זו בעתיד.

סיכום

בשנים האחרונות ממשלת ישראל ומשרד האנרגייה נקטו מדיניות של הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל. מטרתה העיקרית של מדיניות זו היא להביא להפחתה של זיהום האוויר הנגרם משימוש בפחם לייצור חשמל, לרבות פליטות גזי חממה. במסגרת מדיניות זו החליט שר האנרגייה על הפסקת השימוש בפחם בשגרה עד שנת 2025. לפי מדיניות זו היחידות הפחמיות אשר מותקנים בהן סולקנים יוסבו לייצור בגז טבעי, והיחידות הפחמיות שלא מותקנים בהן סולקנים ישומרו לאירוע חירום לאחר שיופסק הייצור השוטף בהן החל בשנת 2022.

פרויקט שימור יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין נועד לספק ביטוח משקי למשק החשמל בקרות אירוע חירום שבו לא תתאפשר אספקת גז למשך כשנה, אך הסיכונים הטמונים בו ואי-הוודאות בנוגע להחזרת היחידות משימור מעלים ספק לגבי יכולתו של הפרויקט לספק ביטוח משקי. פרויקט זה אף מהווה תחליף מלא לייצור חשמל ביחידות 70 - 80 החדשות, היעילות והמזהמות פחות, ובעת חירום הייצור ביחידות 1 - 4 יבוא על חשבונן. שימור יחידות 1 - 4 כרוך בעלויות שוטפות גבוהות, ועלותו העודפת נטו עלולה להאמיר לכ-4.3 מיליארד ש"ח ולפיכך, פרויקט שימור 1 - 4 שהוא תחליפי ליחידות 80-70 מהווה חלופה טובה פחות מזו של יחידות אלה לביטוח משקי בעת חירום.

מומלץ כי משרד האנרגייה, רשות החשמל וחח"י יבחנו את פרויקט השימור על בסיס שנתי, ואת משמעויותיו לאור עלויותיו העודפות, הסיכונים הטמונים בו והחלופות הקיימות לו, כגון ייצור בסולר ביחידות 70 - 80 בתחנת אורות רבין.

עוד נמצא כי פרויקט הסבת היחידות הפחמיות הוא פרויקט בעל כדאיות כלכלית ומשמש החלופה הכדאית ביותר להפסקת השימוש בפחם כל עוד קיימות מגבלות טכנולוגיות המצריכות יכולת גיבוי בהספק מותקן קונוונציונלי לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות. כמו כן קיים פוטנציאל לחיסכון מהותי מהפעלה עונתית של היחידות המוסבות במקום הפעלה קבועה בהספק מזערי (Must Run), ולפיכך מומלץ כי רשות החשמל וחברת ניהול המערכת יבחנו אימוץ משטר הפעלה עונתי ליחידות המוסבות.

לצד זאת קיימת חשיבות לכך שמשרד האנרגייה, ורשות החשמל וחח"י יבחנו את ההתפתחות הטכנולוגית בתחום אגירת אנרגייה ויפעלו להסרת החסמים לפיתוח ולהטמעה של טכנולוגיית אגירה ולהגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות ובהתאם יבחנו הצורך בהמשך יישום חלופת ההסבה, וכי יפעלו לוודא כי קיימת תשתית דלק ומלאים מתאימים להפעלתם המלאה של מתקני הייצור במשק החשמל בעת שגרה ובעת חירום בהתאם לתרחישי הייחוס שנקבעו.

בהחלטת ממשלה 4080 הוחלט על הפסקת פעילותן השוטפת של יחידות 1 - 4 בתחנת אורות רבין לא יאוחר מיום 1.6.22, ובלבד שיתקיימו עד למועד האמור באופן מצטבר התנאים האלה: (א) תתקיים יתירות באספקת הגז הטבעי למשק בישראל באמצעות חיבורם של שלושה מאגרי גז טבעי אשר כל אחד מהם יחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת; (ב) תחילת הפעלה של מחז"ם ראשון בהספק של כ-600 מגוואט אשר יוקם בתחנת אורות רבין עד יום 1.6.22.

אלה החומרים המזהמים העיקריים הנפלטים בתהליך ייצור החשמל באמצעות דלקי מאובנים, מלבד גזי חממה: (א) תחמוצות גופרית (SO2); (ב) תחמוצות חנקן (NOX); (ג) חומר חלקיקי עדין מרחף (PM או חלקיקים).

בשנת 2015, מתוך סך פליטות הפחמן הדו-חמצני במשק הישראלי בסך 79 מיליון טונה, כ-38 מיליון טונה פחמן דו-חמצני נפלטו משריפת דלקים לייצור חשמל.

החלטת הממשלה 542 (20.9.15).

החלטת הממשלה 171 (25.7.21).

כמות פליטות גזי חממה לנפש לא צוינה בהחלטת הממשלה, וחושבה על ידי משרד מבקר המדינה לפי תרחיש ביניים בתחזית גידול האוכלוסייה בישראל על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

החלטת הממשלה קבעה כי הפחתת פליטות גזי חממה שמקורן בייצור חשמל עד לשנת 2030 תהיה בהיקף של כ-30% ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 2015, אשר הסתכמו ב-37.6 מיליון טונה.

ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 68א (2017), "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל".

לצורך ניהול מערכת החשמל יש להחזיק כושר ייצור זמין לצורך עלייה בביקושים לחשמל בעונות מסוימות או בשעות מסוימות. מטעמים תפעוליים יש צורך בהפעלת היחידות הפחמיות בעומס מזערי כדי שיוכלו להיות זמינות בשעת הצורך.

החלטת הממשלה 3859 (3.6.18).

החלטת הממשלה 4080 (29.7.18).

עקרונות מדיניות - בחינת היקף ואופן השימור של יחידות ייצור חשמל 1 - 4 בתחנת הכוח "אורות רבין" מיום 8.2.21.

על אף הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל בעת שגרה, הצורך בשימור היכולת לייצור חשמל בפחם בשעת חירום דורש ייצור חשמל מזערי באמצעות פחם בעת שגרה.

החלטת הממשלה 465 (25.10.20).

היעד הקודם לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות היה 17% בשנת 2030, לפי החלטת הממשלה 542 משנת 2015.

ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 68א (2017), "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל".

ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 68א (2017), "השפעת ייצור החשמל על איכות האוויר בישראל".

היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת (דצמבר 2016.).

היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת (דצמבר 2016).

חח"י העריכה את פרויקט הקמת שני המחז"מים בתחנת אורות רבין בעלות של כ-3.85 מיליארד ש"ח.

בהתקיים שני התנאים שפורטו בהחלטת הממשלה 4080 בדבר הפסקת פעילותן השוטפת של יחידות 4-1: קיום יתירות באספקת הגז הטבעי למשק בישראל ותחילת הההפעלה של המחז"ם הראשון בתחנת אורות רבין בהספק של כ-600 מגוואט.

בחינת שימור יחידות 4-1 אתר "אורות רבין", טיוטה להתייחסות הציבור, רשות החשמל (אוגוסט 2020, רשות החשמל).

החלטה 58909 - עמדת רשות החשמל במסגרת חובת היוועצות טרם קביעת עקרונות מדיניות בעניין שימור יחידות 1 - 4 באתר אורות רבין, החלטת רשות החשמל מישיבה 589 מיום 1.11.20. להחלטה צורף מסמך "בחינת שימור יחידות 1 - 4 באתר אורות רבין" מאוקטובר 2020.

חלופת הסגירה לפיה נגרטות היחידות בשנת 2022 היא חלופת הבסיס, ולכן העלויות בחלופת השימור חושבו כעלות עודפת ביחס לחלופה זו. לדוגמה, אם עלות ההשקעה ההונית בחלופת השימור היא 161 מיליון ש"ח ועלות ההשקעה ההונית בחלופת הסגירה היא 116 מיליון ש"ח, אזי העלות העודפת בחלופת השימור היא ההפרש בין החלופות, 45 מיליון ש"ח.

יחידות הייצור במשק החשמל הן דו-דלקיות, והן מאפשרות מעבר לייצור בסולר במקום גז בעת הצורך.

גם בחלופת הסגירה, ולפיה ייגרטו יחידות 1 - 4, ניתן יהיה לייצר חשמל בפחם בשאר היחידות הפחמיות המתוכננות לעבור הסבה לגז טבעי. לאחר ההסבה יחידות אלה יהיו דו-דלקיות, ויתאפשר מעבר לייצור חשמל בפחם בעת הצורך.

עלויות ההשקעות ההוניות עבור שימור יחידות 1 - 4 מבוססות על הערכת עלויות של הגורמים המקצועיים בתחנת אורות רבין, בחלקן בהתאם לעבודות שבוצעו בעבר.

ריבית ההיוון שלקחה הרשות במסגרת מסמך השימור היא 3%.

יחידות 1 - 4 ומערכות העזר שלהן עומדות על שטח של כ-87 דונם. כיוון שמדובר בשטח ה"כלוא" בלב תחנת אורות רבין, הרשות העריכה כי השטח המפונה בעקבות גריטת היחידות ינוצל למתקנים הנדסיים מוטי ים, כגון תוספת יחידות ייצור או מתקן התפלה. הרשות העריכה את הקרקע בכמיליון ש"ח לדונם, מכאן שערך הקרקע המתפנה בחלופת הגריטה הוא 87 מיליון ש"ח.

על פי מסמך השימור, במהלך התנעה והפסקה של היחידות נפלטות כמויות גבוהות במיוחד של מזהמים מקומיים בהשוואה להפעלה שגרתית. תחשיב הרשות כולל תמחור פליטות מזהמים ממספר ההתנעות והפסקות הדרושות במסגרת ההפעלות התקופתיות.

המשרד להג״ס מסר למשרד מבקר המדינה במאי 2022 כי השוואה נכונה בין שני סוגי הארובות מתייחסת לאותם מזהמים ואותה הפעילות, וכי השוואה בין ארובה נמוכה ביחידה המופעלת בגז לבין ארובה גבוהה ביחידת פחמית מטה את התוצאות.

החלטת הממשלה 286 (1.8.21.).

המשקפים את הערך הנמוך בטווח העלויות שהציגה רשות החשמל.

ההפרש בין כמות הייצור המוערכת בטיוטת השימור לבין כמות הייצור המוערכת במסמך השימור לאחר העדכון.

בעדכון העלויות החיצונית לשנת חירום נעשה שימוש בשיעורי השינוי השנתי שבהם השתמשה הרשות במסמך השימור לצורך עדכון העלויות החיצוניות בעת שגרה: שיעור שינוי שנתי בעלות חיצונית לפליטות גזי חממה עד שנת 2030 - 2.1%, ושיעור שינוי שנתי בעלות החיצונית לפליטות מזהמים מקומיים עד שנת 2030 - 3.39%.

כפי שיפורט להלן, מניתוח שביצע משרד מבקר המדינה עולה שקיים ספק אם בשנת חירום תהיה אנרגייה בלתי מסופקת אם לא ישמרו את יחידות 4-1.

על פי תחזית ייצור חשמל שביצע אגף חשבונאות וסטטיסטיקה של חח"י בהנחת גידול של 3.5% בתוצר.

נצילות היא היחס בין האנרגייה המתקבלת ביציאה ממערכת לבין האנרגייה הנכנסת אליה, והיא מבטאת את יעילות המערכת או את יעילות תהליך הפקת האנרגייה.

אגף תכנון, פיתוח וטכנולוגיה (תפ"ט) אחראי לתכנון ופיתוח של מערכת החשמל, בין היתר, באמצעות בחינה וקביעה של טכנולוגיות; תוכניות פיתוח במקטעי הייצור, ההולכה וההשנאה; קידום תשתיות וניהול התכנון הפיזי והסביבתי; ניטור ביצועים ומצב של המערכת (הנדסי וסביבתי); ביצוע מחקרים יישומיים לשיפור ביצועי המערכת; ניהול מידע וידע; ורישוי. החל בדצמבר 2020 האגף פועל תחת חברת ניהול המערכת ואינו משתייך לחח"י עוד.

מבקר המדינה, דוח מיוחד (2018), "מוכנות המדינה לרעידות אדמה - תשתית לאומית ומבנים", עמ' 40.

זאת בשונה מהמתווה של החברה שנבחן בטיוטת השימור, אשר כלל הפעלה מלאה במשך שבעה ימים בכל הפעלה תקופתית.

פרויקט D כלל הקמת תחנת כוח דו-דלקית (גז בגיבוי פחם) נוספת באשקלון, והיה כלול בתוכנית הפיתוח של חח"י עד שבוטל על ידי שר האנרגייה בשנת 2017.

יצוין כי בשנה שנכתב מסמך זה פעל רק מאגר גז אחד במשק - אסדת תמר. כיום פועלים שני מאגרים (תמר ולוויתן)), וביולי 2022 עתיד לפעול מאגר נוסף (מאגר כריש) כך שיתירות הגז הטבעי למשק בישראל תכלול שלושה מאגרי גז.

במסמך צוין כי במקרה הספציפי של יחידות -1 - 4 שבתחנת אורות רבין ניתן לבחון שילוב כוח אדם מתאים מיחידות 5 - 6 שבתחנת אורות רבין לצורך התפעול והתחזוקה של היחידות כדי לחסוך בהוצאות השימור תוך שמירה על רמה מקצועית נדרשת של הצוות.

טרם העברת האגף לחברת ניהול המערכת.

רשות החשמל, הגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות לשנת 2030 (אוגוסט 2020).

A meta-analysis on the price elasticity of energy demand, Energy Policy, 2017

חטיבת המחקר של בנק ישראל, תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי (2017).

עד שנת 2028 צפויה הפנמה מלאה של עלויות חיצוניות בגין פליטות גזי חממה באמצעות מס בלו על פחם, דבר אשר יוביל אף להתייקרות גבוהה יותר מהערכה זו.

בשנת חירום (2027), ייצור החשמל יהיה באמצעות פחם וסולר במקום גז (כ-44% מייצור החשמל בשנה זו בפחם וכ-32% באמצעות סולר, השאר באנרגיות מתחדשות). הייצור בסולר יקר בכ-206% מהייצור בגז, והייצור בפחם זול יותר ב-11% מהייצור בגז (בשל ההנחה כי יינתן פטור מבלו). לפי תמהיל זה, מחיר החשמל המשוקלל בשנת חירום יתייקר בכ-55%.

רשות החשמל, הפסקת השימוש בפחם במשק החשמל בישראל (נובמבר 2019).

להלן אורך החיים ההנדסי של היחידות: יחידות 2-1 בתחנת רוטנברג עתידות להיגרט בשנת 2040; יחידות 5 - 6 בתחנת אורות רבין עתידות להיגרט בשנת 2045; ויחידות 3 - 4 בתחנת רוטנברג עתידות להיגרט בשנת 2049.

מסמך ההסבה ותחשיבי הרשות המצורפים אליו גובשו קודם ההחלטה על הגדלת יעדי הייצור באנרגיות מתחדשות ל-30% בשנת 2030. נכון למועד מסמך ההסבה, יעד הייצור באנרגיות מתחדשות לשנת 2030 היה 17%.

הנחת הרשות היא כי תוספת ההספק הנדרש תוקם בידי יצרנים פרטיים.

מפאת אילוצים תפעוליים, על היחידות הפחמיות לעבוד באופן רציף בעומס מזערי. משטר הפעלה זה מכונהMust  Run.

תחנות כוח "גמישות" הפועלות במחזור פתוח (פיקריות) מסוגלות לספק חלק משירותי ייצוב מערכת החשמל, אולם הן מאופיינות בחוסר יעילות אנרגטית, בזיהום אוויר גבוה ובעלויות גבוהות.

עלות ההקמה נקבעה לפי העלויות המוכרות באסדרת הרשות מישיבה 914.

שיעור זה מחושב לפי נצילות עתידית LHV של 65%, עם הפחתה בגין טמפרטורה, עבודה בעומס 90% - 100% והזדקנות.

משך הזמן לתיקון פגיעה קשה באסדה מוערך כשנה.

הנחה זו מאפשרת לייצר כ-25.3 טרה-ואט-שעה באמצעות פחם ביחידות המוסבות בשנת החירום. כשנה לאחר פרסום מסמך ההסבה עודכנה הנחת הרשות לאפשרות ייצור של כ-29 טרה-ואט-שעה ביחידות המוסבות בשנת חירום.

בניגוד למסמך השימור, במסמך ההסבה עלויות זיהום האוויר של החלופות השונות כתוצאה ממעבר לייצור חשמל בפחם ביחידות המוסבות בשנת חירום הן זניחות, כיוון שהיחידות המוסבות פועלות עם סולקנים להפחתת פליטות המזהמים המקומיים.

המשרד להג"ס, הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל (ינואר 2020).

בניגוד לייצור חשמל באמצעים קונוונציונליים הזמינים לפי דרישה, ייצור חשמל באנרגייה סולרית תלוי בשעות שמש, כך שיכול להיווצר פער בין הביקוש להיצע החשמל לפי השפעת מזג האוויר.

"מרכז השל לקיימות", NZO - תוכנית לאומית לאנרגייה מתחדשת, פרק ב', פוטנציאל ייצור החשמל הסולארי (יולי 2021).

מרכז השל לקיימות היא עמותה רשומה בישראל שמטרתה הרשמית היא לקדם קיימות בישראל על כל המרכיבים וההיבטים הקשורים בה, לרבות היבטי סביבה, כלכלה וכו', באמצעות כלים של פיתוח והפצה של ידע, ובין היתר בניית מודלים ליישום והפצתם.

התוכנית שגיבש מרכז השל מתבססת על טכנולוגיית האגירה הקיימת בשנת 2021, והיא מניחה המשך מגמה בשיפור הטכנולוגי ביעילות המערכות הסולריות.

נתונים אלה לא נבדקו על ידי משרד מבקר המדינה, והובאו כדי להראות כי בטכנולוגיות הקיימות כיום, גם בתרחישים של שיעורי ייצור גבוהים באנרגיות מתחדשות, אם קיימת היתכנות לכך, עדיין קיים צורך בהספק של גז טבעי כגיבוי.

מרכז השל לקיימות, NZO - תוכנית לאומית לאנרגייה מתחדשת, פרק א', חשמל ממקורות מתחדשים בישראל, (יולי 2021).

על פי חישוב רשות החשמל במסמך ההסבה, מחושב לפי היחס בין סך השימוש בגז טבעי לבין סך האנרגייה שיוצרה מגז טבעי בשנים 2017 - 2018.

בשנת 2020 הייצור ברוטו של שש היחידות הפחמיות היה 13.4 טרה-ואט-שעה. ההספק המותקן של היחידות הפחמיות הוא 3,400 מגוואט, כך שיכולת הייצור המרבית שלהן היא כ-30 טרה-ואט-שעה: 3,400 × 365 × 24 = 29,784,000.

עומס מזערי של כ-240 מגוואט בכל יחידה.

יש לציין כי היחידות המוסבות הן יחידות קיטוריות אשר גם לאחר הסבתן ימשיכו לפעול באותה הטכנולוגיה, זאת בדומה ליחידות 1 - 4 שיוכנסו לשימור, ולפיכך ניתן להסיק כי גם את היחידות הללו ניתן לשמר באופן דומה לשימור יחידות 1 - 4 ולהפעילן במשטר הפעלה עונתי.

ייתכן כי הפעלה עונתית של היחידות המוסבות תדרוש השקעה הונית מסוימת ותוספת של עלויות תחזוקה, אך לנוכח הערכות החברה בפרויקט השימור, עלויות אלה צפויות להיות זניחות ביחס לחיסכון האפשרי מהפעלה עונתית.

את קריטריון האמינות הנוכחי של משק החשמל קבע ב-2010 שר האנרגייה, ולפיו לצורכי תכנון משק החשמל במדינת ישראל נדרש להביא בחשבון עתודת הספק ייצור מותקן של 17% - 20% יותר משיא הביקוש החזוי.

יצוין כי חלק מעלות השימור כוללת גם שיפוצים ותיקונים ביחידות 1 - 4 הנדרשים כיוון שמדובר ביחידות ישנות ביותר, וסביר להניח כי עלויות התחזוקה הנדרשות להשבתת היחידות המוסבות יהיו נמוכות יותר כיוון שהן חדשות יותר מיחידות 1 - 4 וכיוון שמדובר בהשבתה לטווח זמן קצר יותר.